Информация

о ходе реализации решения Троицкого городского Совета депутатов

«Об основных направлениях газификации города Троицка на 2005-2006 годы»

Утвержденных решением Троицкого городского Совета депутатов №102 от 28.10.2004 года.

тыс. руб. в текущих ценах

| Наименование объекта | Проектная мощность | Остаток сметной стоимости | План 2006 года | Финансирование 2006 года | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. местный бюджет | Всего | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. местный бюджет |  |
| 1. Газопровод высокого давления от ГГРП до ГРП-2. 2-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется капитальный ремонт. Необходимо отсыпать подъездные пути |
| 2. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части города, 3-я очередь (до школы №5) | 4,65км | 3987 | 474,662 |  | 474,662 | 30,667 |  | 30,667 | Ведутся работы по установке дополнительных киосков для дальнейшего подключения разводящих сетей газопровода. Работы будут закончены до 15 ноября 2006года |
| 3. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления Центральной части города, 4-я очередь | 5,5км | 5610 | 2819,694 |  | 2819,694 | 2443,31 |  | 2443,31 | Необходима корректировка проекта, т.к. пожарная часть изменила свои ТУ. |
| 4. Газопровод к котельной школы №7 (ПИР и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение: объединить п.п.4,26 т.к. оба объекта охватывают один и тот же жилой массив и не целесообразно тянуть отдельную ветку на школу. Готовиться конкурс на проектирование. |
| 5.Газопровод высокого давления к котельной Мясокомбината | 4,7км | 6721 |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы за счет средств подрядчика |
| 6.Газопровод к котельной санатория «Степные зори» | 4,5км | 6780 |  |  |  |  |  |  | Проектно-сметная документация в стадии разработки |
| 7.Газоснабжение жилых домов, 2-я очередь поселка Гончарка | 650 домов |  | 194 |  | 194 |  |  |  | Согласование и корректировка проекта по новым требованиям СНиП. Смета в базе 1984 года к оплате не принимается. |
| 8.Газоснабжение жилых домов, 3-я очередь поселок Гончарка |  | 21231 |  |  |  |  |  |  | Проект требует корректировки |
| 9.Газопровод высокого и низкого давления в пос. Амур между ул. Аппельбаума и ул. Р.Люксембург | 3,13км, 200 домов 1ветеран ВОВ | 3662 | 906,98307 |  | 906,98307 | 271,53684 |  | 271,53684 | Подрядчик ведет СМР из своих средств по согласованию с администрацией. Ввод в эксплуатацию ориентировочно 15.12.2006 года. |
| 10.Газопровод низкого давления пос.Станционный. Разводящий газопровод частного сектора | 325 домов | 1234 | 193,23755 |  | 193,23755 | 159,882 |  | 159,882 | Зависим от газопровода высокого давления пос. Станционный, 1-я очередь Корректировка проекта - ввод в декабре 2006 года. |
| 11.Разводящие сети газификации квартир индивидуальной застройки ТСЖ Юго-Западный |  |  | 291 |  | 291 | 20,95841 |  | 20,95841 | Зависит от строительства кольцевого газопровода. |
| 12. Газопровод для перевода квартир 16,17 многоэтажной застройки центральной части города с сжиженного газа на природный | 2473 | 2700 | 2321,26437 | 1180,92 | 1132,34437 | 1672,522 | 600 | 1072,522 | Работы закончены, планируется ввод в эксплуатацию в декабре 2006 года. |
| 13.Газоснабжение жилой застройки пос.Станционный, 3-я очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | Зависит от газопровода высокого давления пос. Станционный, 1-я очередь. Требуется корректировка проекта |
| 14.Газоснабжение центральной части города (ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Гагарина, ул. Малышева, ул. Пролетарская) | 857 квартир | 712,43 | 2465,041 | 2074,958 | 390,083 | 784,722 | 585,059 | 199,663 | Работы ведутся |
| 15.Инвентаризация городских газовых сетей | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Инвентаризация проведена. Готовится генеральная схема газификации города |
| 16.Газоснабжение пос. Амур (ул. Люксембург, ул. Халтурина) (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектные работы ведутся |
| 17.Газоснабжение центральной части города (ул. Красногвардейская, ул. Денисова, ул. Ленина, ул. Красноармейская) (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование на 2006 году не предусмотрено |
| 18.Газоснабжение центральной части города (ул.Красноармейская, ул. Ленина, ул. Денисова, ул. Советская) (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование на 2006 год не предусмотрено |
| 19.Газопровод для перевода многоэтажной застройки пос. Мясокомбинат с сжиженного на природный газ и для газоснабжения частных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведется строительство газопровода высокого давления к котельной пос. Мясокомбинат с учетом жилого массива |
| 20.Оказание помощи малообеспеченным гражданам в приобретении и установке счетчиков газа |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся СМР: 1ветеран ул. Аппельбаума, 1 ветеран в пос.Станционный |
| 21.Реализация основных направлений газификации за счет привлеченных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Перевод жилых домов с сжиженного газа на природный газ в районе, ограниченном ул.Фрунзе, ул. Т.Меньшениной, ул. Красногвардейской, ул. Пионерской, в т.ч. ПСД | 227 квартир | 2517,44 | 1132,19456 | 642,379 | 489,81556 | 504,729 | 355,5081 | 149,2209 | С учетом корректировки проекта ведутся работы. Перечислен аванс. Освоение - декабрь 2006года |
| 23.Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части города – район ТАТК, в т.ч. ПСД | 382 квартиры | 3902,21 | 1557,65978 | 1067,338 | 490,32178 | 716,2698 | 534,0459 | 182,2239 | С учетом корректировки проекта ведутся работы. Перечислен аванс. Освоение - декабрь 2006года |
| 24.Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части города – район ПАТП, в том числе ПСД. | 100 Квартир, 180 домов | 3411,17 | 1577,706 | 1087,103 | 490,603 | 731,074 | 584,7931 | 146,2809 | С учетом корректировки проекта ведутся работы. Перечислен аванс. Освоение - декабрь 2006года |
| 25.Газоснабжение многоэтажной застройки пос. Пятилетка |  |  | 32,792 |  | 32,792 | 32,792 |  | 32,792 | СМР ведутся в пределах финансирования |
| 26.Разводящие газопроводы для газификации частных домов пос.Амур, пос. Слободка (ПИР) |  |  | 6800 целенаправленно |  |  |  |  |  | Выполнение будет производиться за счет целевых средств Газкома |
| 27.Западный участок кольцевого газопровода высокого давления центральной части города |  |  | 112 |  | 112 | 112 |  | 112 | Ведутся проектные работы |
| 28.Газопровод высокого и среднего давления к котельной школы №15 и перевод на газ |  |  |  |  |  |  |  |  | Газифицирована в 2005году |
| 29.Реконструкция котельной пос. Мясокомбинат с переводом на газ. | 3,99 Гкал/ч | 9076,73 | 8378,716 | 7609,716 | 769 | 2524,50311 | 2282,9148 | 241,58831 | Перечислен аванс 30% закуплено оборудование срок ввода - декабрь 2006 года |
| ИТОГО: |  |  | 29256,95 | 20462,42 | 29256,95 | 10004,966 | 4942,32 | 5062,65 |  |

Заместитель главы города по капитальному

строительству и архитектуре	М.В. Виноградов

# Text boxes

Приложение

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 15.11.2006 г. №189