## Лист1
Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье-гражданам России" в 2006г. по состоянию на 29.12.2006г.
Приложение 1 к решению Собрания депутатов города Троицка от 21.11. 2007г. №202
Мероприятия по газификации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Троицке на 2006-2007 годы"
[13 empty] | тыс.руб. | (рублей)
№ п/п | Наименование подпрограммы | Перечнь объектов | По программе |  |  |  | План утвержденный год | План уточненный год | Наличие ПСД | Срок исполнения | 2006-2007 годы | 2006 год | % исполнения к плану уточ.год | 2007 год
|  |  | в т.ч. |  |  | Всего по программе
|  |  | По программе согл.решения Собрания депутатов №11 от 15.02.2006г. | Увеличение согл.решения Собрания депутатов №195 от 30.11.06г. | Изменение от 20.12.06г. №202
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Троицке на 2006 - 2007 годы | ГАЗИФИКАЦИЯ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 55184346.37 | 28556102 | #REF! | 26628244.37
|  | городской бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 18946340.37 | 10656596 | #REF! | 8289744.37
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 3371972.53 |  |  | 3371972.53
|  | областной бюджет | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 32277211 | 13938711 | #REF! | 18338500
|  | остаток областного бюджета на 01.01.2007 года | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 7855515.88 |  |  | 7855515.88
|  | прочие | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | [8 empty] | 3960795 | 3960795
|  | остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 3960795 |  |  | 3960795
|  | 1. Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный газ в районе ограниченном ул. Гагарина, ул. 30 лет ВЛКСМ,ул. Малышева, ул. Пролетарской в г. Троицке | 2982 | 86.618 |  | 3068.618 | 0 | 4169.413 | есть | 2007 год | 5868413 | 4169413 | 100000 | 1699000
|  | городской бюджет | 400 | 86.618 |  | 486.618 |  | 486.618 |  |  | 1086618 | 486618 | 100000 | 600000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 241637.03 |  |  | 241637.03
|  | областной бюджет | 2092 |  |  | 2092 |  | 2092 |  |  | 3191000 | 2092000 | 100000 | 1099000
|  | остаток областного бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 1082777.78 |  |  | 1082777.78
|  | федеральный бюджет | 490 |  |  | 490 |  | 1590.795 |  |  | 1590795 | 1590795
|  | прочие | [8 empty] | 0
|  | остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 1590795 |  |  | 1590795
|  | 2. Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный газ в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Т. Меньшениной, Красноармейская, Пионерская в г. Троицке | 1702.213 | 71.765 |  | 1773.978 | 298 | 1773.978 | есть | 2007 год | 2557500 | 1774000 | 100001.2402 | 783500
|  | городской бюджет | 502.213 | 71.765 |  | 573.978 | 298 | 573.978 |  |  | 717300 | 571800 | 99620.5429 | 145500
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 394291.66 |  |  | 394291.66
|  | областной бюджет | 650 |  |  | 650 |  | 650 |  |  | 1290200 | 652200 | 100338.4615 | 638000
|  | остаток областного бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 294491.9 |  |  | 294491.9
|  | федеральный бюджет | 550 |  |  | 550 |  | 550 |  |  | 550000 | 550000
|  | прочие | [8 empty] | 0
|  | остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 550000 |  |  | 550000
|  | 3. Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный газ в районе,ограниченном ул. Фрунзе, Т. Меньшениной, Красноармейской, Пионерской в г. Троицке |  |  | 42.622 | 42.622 |  | 42.622 | есть | 2006 год | 42622 | 42622 | 100000 | 0
|  | городской бюджет |  |  | 42.622 | 42.622 |  | 42.622 |  |  | 42622 | 42622 | 100000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 4. Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части г. Троицка, район Троицкого авиационно-технического колледжа | 2502.719 | 71.702 |  | 2574.421 | 148 | 2574.421 | есть | 2007 год | 3657400 | 2574400 | 99999.1843 | 1083000
|  | городской бюджет | 502.719 | 71.702 |  | 574.421 | 148 | 574.421 |  |  | 1317700 | 571700 | 99526.3056 | 746000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 361794.88 |  |  | 361794.88
|  | областной бюджет | 1080 |  |  | 1080 |  | 1080 |  |  | 1419700 | 1082700 | 100250 | 337000
|  | остаток областного бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 545954.1 |  |  | 545954.1
|  | федеральный бюджет | 920 |  |  | 920 |  | 920 |  |  | 920000 | 920000
|  | прочие | [8 empty] | 0
|  | остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 920000 |  |  | 920000
|  | 5. Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части г. Троицка, район пассажирского автотранспортного предприятия | 2503 | 70.8 |  | 2573.8 | 0 | 2573.8 | есть | 2007 год | 3043800 | 2573800 | 100000 | 470000
|  | городской бюджет | 503 | 70.8 |  | 573.8 |  | 573.8 |  |  | 570800 | 570800 | 99477.1697
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 398019.1 |  |  | 398019.1
|  | областной бюджет | 1100 |  |  | 1100 |  | 1100 |  |  | 1573000 | 1103000 | 100272.7273 | 470000
|  | остаток областного бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 515206.9 |  |  | 515206.9
|  | федеральный бюджет | 900 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 900000 | 900000
|  | прочие | [8 empty] | 0
|  | остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 900000 |  |  | 900000
|  | 6. Реконструкция котельной п.Мясокомбинат с переводом на газ | 8492 |  | 389.634 | 8881.634 | 780 | 8881.634 | есть | 2007 год | 8881634 | 8881634 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 792 |  | 389.634 | 1181.634 | 780 | 1181.634 |  |  | 1181634 | 1181634 | 100000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 940045.69 |  |  | 940045.69
|  | областной бюджет | 7700 |  |  | 7700 |  | 7700 |  |  | 7700000 | 7700000 | 100000
|  | остаток областного бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 5417085.2 |  |  | 5417085.2
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 7. Газопровод для перевода кварталов 16,17 многоэтажной застройки центральной части города со сжиженного газа на природный газ 3 этап | 2344.142 |  | 91.882 | 2436.024 | 0 | 2436.024 | есть | 2007 год | 2436000 | 2436000 | 99999.0148
|  | городской бюджет | 1144.142 |  | 91.882 | 1236.024 |  | 1236.024 |  |  | 1176200 | 1176200 | 95159.9645
|  | областной бюджет | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 1259800 | 1259800 | 104983.3333
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 8. Перевод кварталов 16,17 многоэтажной застройки центральной части г.Троицка со сжиженного газа на природный газ | 30.011 |  |  | 30.011 | 0 | 30.011 | есть | 2006 год | 30011 | 30011 | 100000
|  | городской бюджет | 30.011 |  |  | 30.011 |  | 30.011 |  |  |  |  | 0
|  | областной бюджет | [8 empty] | 30011 | 30011
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 9. Разработка генеральной схемы газификации города Троицка | 371 |  |  | 371 | 378 | 371 | нет | 2007 год | 371000 | 371000 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 371 |  |  | 371 | 378 | 371 |  |  | 371000 | 371000 | 100000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 263000 |  |  | 263000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 10. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 3-я очередь | 440.662 |  | 59.953 | 500.615 | 0 | 500.615 | есть | 2007 год | 1050158.37 | 500615 | 100000 | 549543.37
|  | городской бюджет | 440.662 |  | 59.953 | 500.615 |  | 500.615 |  |  | 1050158.37 | 500615 | 100000 | 549543.37
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 11. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 3-я очередь (установка дополнительных опор) | [6 empty] | есть | 2007 год | 1000000 |  |  | 1000000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 1000000 |  |  | 1000000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 12. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 3-я очередь (вынос линии связи из зоны строительства) | 255 |  |  | 255 | 35 | 35 | есть | 2007 год | 35000 | 35000 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 255 |  |  | 255 | 35 | 35 |  |  | 35000 | 35000 | 100000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 13. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 3-я очередь (корректировка рабочей документации по усилению газопровода (стойки)) | 162.604 |  |  | 162.604 | 0 | 162.604 | есть | 2007 год | 162604 | 162604 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 162.604 |  |  | 162.604 |  | 162.604 |  |  | 162604 | 162604 | 100000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 113222.8 |  |  | 113222.8
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 14. Участок кольцевого распределельного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 3-я очередь (Авторский надзор за проведением СМР по усилению газопровода) | 51.953 |  |  | 51.953 | 0 | 51.953 |  | 2007 год | 51953 | 51953 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 51.953 |  |  | 51.953 |  | 51.953 |  |  | 51953 | 51953 | 100000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 36377 |  |  | 36377
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 15. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 4-я очередь (вынос линии связи из зоны строительства) | 93.154 |  |  | 93.154 | 94 | 93.154 | есть | 2007 год | 93154 | 93154 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 93.154 |  |  | 93.154 | 94 | 93.154 |  |  | 93154 | 93154 | 100000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 16. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 4-я очередь (вынос линии электропередачи из зоны строительства) | 1031.059 |  |  | 1031.059 | 0 | 1031.059 | есть | 2007 год | 1031059 | 1031059 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 1031.059 |  |  | 1031.059 |  | 1031.059 |  |  | 1031059 | 1031059 | 100000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 17. Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка 4-я очередь | 1712.716 |  | 25.006 | 1737.722 | 0 | 1737.722 | есть | 2007 год | 2213733 | 1737722 | 100000 | 476011
|  | городской бюджет | 1712.716 |  | 25.006 | 1737.722 |  | 1737.722 |  |  | 2213733 | 1737722 | 100000 | 476011
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 18. Газопровод высокого давления к котельной п.Мясокомбинат (ПИР и строительство) | 0 |  | 56.416 | 56.416 | 0 | 56.416 | нет | 2007 год | 659217 | 56416 | 100000 | 602801
|  | городской бюджет |  |  | 56.416 | 56.416 |  | 56.416 |  |  | 659217 | 56416 | 100000 | 602801
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 19. Газопровод для перевода многоэтажной застройки п.Мясокомбинат со сжиженного газа на природный газ и газоснабжение частных жилых домов (ПИР и строительство) | 0 | 56.416 | -56.416 | 0 | 200 | 0 | нет | 2007 год | 100000 | 0 |  | 100000
|  | городской бюджет | 0 | 56.416 | -56.416 | 0 | 200 |  |  |  | 100000 |  |  | 100000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 20. Газоснабжение жилых домов, п.Гончарка 2-я очередь (ПИР и строительство) | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | нет | переходящее строительство | 400000 | 200000 | 100000 | 200000
|  | городской бюджет | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  | 400000 | 200000 | 100000 | 200000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 21. Газоснабжение многоэтажной застройки п.Пятилетка в г.Троицке (ПИР и строительство) | 32.792 |  |  | 32.792 | 100 | 32.792 | нет | переходящее строительство | 32792 | 32792 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 32.792 |  |  | 32.792 | 100 | 32.792 |  |  | 32792 | 32792 | 100000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 22. Западный участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части города (ПИР и строительство) | 115 |  | 190.213 | 305.213 | 115 | 305.213 | нет | 2007 год | 305213 | 305213 | 100000 | 0
|  | городской бюджет | 115 |  | 190.213 | 305.213 | 115 | 305.213 |  |  | 305213 | 305213 | 100000 | 0
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 23. Реконструкция котельной МДОУ "Детский сад №5" с переводом на газ и подводящий газопровод, в т.ч. ПИР | [6 empty] | нет | 2007 год | 4758987 | 8987 |  | 4750000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 158987 | 8987 |  | 150000
|  | областной бюджет | [8 empty] | 4600000 |  |  | 4600000
федеральный бюджет
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 24. Реконструкция котельной МДОУ"Детский сад № 24" с переводом на газ и подводящий газопровод, в т.ч. ПИР | [6 empty] | нет | 2007 год | 1500000 |  |  | 1500000
городской бюджет
|  | областной бюджет | [8 empty] | 1500000 |  |  | 1500000
федеральный бюджет
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 25. Реконструкция котельной МОУ "СОШ №7" с переводом на газ и подводящий газопровод, в т.ч. ПИР | [6 empty] | нет | 2007 год | 5703814 | 3814 |  | 5700000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 343814 | 3814 |  | 340000
|  | областной бюджет | [8 empty] | 5360000 |  |  | 5360000
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 26. Газопровод высокого и низкого давления пос.Амур (ул.Аппельбаума-ул.Р.Люксембург (ПИР и строительство) | 915.934 | 38.985 |  | 954.919 | 100 | 954.919 | есть | 2007 год | 1928099 | 954900 | 99998.0103 | 973199
|  | городской бюджет | 915.934 | 38.985 |  | 954.919 | 100 | 954.919 |  |  | 1233099 | 935900 | 98008.3127 | 297199
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 314916.23 |  |  | 314916.23
|  | областной бюджет | [8 empty] | 695000 | 19000 |  | 676000
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 27. Газопровод низкого давления в пос.Станционный г. Троицка | [6 empty] | есть | 2007 год | 1470000 |  |  | 1470000
городской бюджет
остаток городского бюджета на 01.01.2007 года
|  | областной бюджет | [8 empty] | 1470000 |  |  | 1470000
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 28. Газоснабжение жилых домов п.Станционный (ПИР и строительство) |  |  | 35.284 | 35.284 |  | 35.284 | есть | 2007 год | 35284 | 35284 | 100000
|  | городской бюджет |  |  | 35.284 | 35.284 |  | 35.284 |  |  | 35284 | 35284 | 100000
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 29. Газопровод низкого давления п.Станционный. Разводящий газопровод частного сектора | 193.238 |  | 1.471 | 194.709 | 200 | 194.709 | есть | 2007 год | 494709 | 194709 | 100000 | 300000
|  | городской бюджет | 193.238 |  | 1.471 | 194.709 | 200 | 194.709 |  |  | 494709 | 194709 | 100000 | 300000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 34826.55 |  |  | 34826.55
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 30. Разработка рабочего проекта газификации пос.Золотая Сопка, пос.Южный (ПИР и строительство) | [6 empty] | нет | 2007 год | 1982690 |  |  | 1982690
|  | городской бюджет | [8 empty] | 1982690 |  |  | 1982690
областной бюджет
федеральный бюджет
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 31. Разводящие сети газоснабжения квартала индивидуальной застройки ТСЖ "Юго-Западный" (ПИР и строительство) | 299 |  |  | 299 | 299 | 299 | нет | 2007 год | 599000 | 299000 | 100000 | 300000
|  | городской бюджет | 299 |  |  | 299 | 299 | 299 |  |  | 599000 | 299000 | 100000 | 300000
|  | остаток городского бюджета на 01.01.2007 года | [8 empty] | 273841.59 |  |  | 273841.59
областной бюджет
остаток областного бюджета на 01.01.2007 года
федеральный бюджет
|  | прочие | [8 empty] | 0
остаток федерального бюджета на 01.01.2007 года
|  | 32. Разводящий газопровод частного сектора центральной части г. Троицка на участке ул Денисова, Красноармейская,Красногвардейская,Гагарина (ПИР) | [6 empty] | есть | 2007 год | 100000 |  |  | 100000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 100000 |  |  | 100000
областной бюджет
федеральный бюджет
|  | 33. Разводящий газопровод частного сектора центральной части г. Троицка на участке ул. Сибирская,Гагарина, Красноармейская, Красногвардейская(ПИР) | [6 empty] | есть | 2007 год | 100000 |  |  | 100000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 100000 |  |  | 100000
областной бюджет
федеральный бюджет
|  | 34. Газопровод низкого давления в п. Станционный-33 военный городок(ПИР) | [6 empty] | есть | 2007 год | 100000 |  |  | 100000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 100000 |  |  | 100000
областной бюджет
федеральный бюджет
|  | 35. Газоснабжение жилых домов п. Гончарка г. Троицка (3-я очередь) | [6 empty] | есть | 2007 год | 100000 |  |  | 100000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 100000 |  |  | 100000
областной бюджет
федеральный бюджет
|  | 36. Газоснабжение жилой застройки п. Станционный 3-я очередь, г. Троицка | [6 empty] | есть | 2007 год | 964000 |  |  | 964000
|  | городской бюджет | [8 empty] | 100000 |  |  | 100000
|  | областной бюджет | [8 empty] | 864000 |  |  | 864000
федеральный бюджет
|  | 37. Газопровод для перевода кварталов 16,17 многоэтажной застройки центральной части г.Троицка со сжиженного газа на природный газ, I-этап | [6 empty] | есть | 2007 год | 1324500 |  |  | 1324500
городской бюджет
|  | областной бюджет | [8 empty] | 1324500 |  |  | 1324500
федеральный бюджет
|  | прочие | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!