Информация

о ходе выполнения решения Собрания депутатов города Троицка

от 18.04.2007г. №58 «Об утверждении мероприятий по подготовке

и празднованию 265-летия города Троицка на 2007-2008 годы»

| № пункта плана | Наименование мероприятия | Сумма (тыс.рублей) | Источник финанси-рования | Срок исполне-ния | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2008 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сформировать оргкомитет по подготовке и празднованию 265-летия города Троицка |  |  |  | II квартал 2007 года | Администрация города |  |
| 2. | Ведется подготовка к изданию книги о городе Троицке; - издана книга «Поет Троицкий казачий…» | 300,0 88,724 |  | местный бюджет местный бюджет | 2007-2008 годы 2007 год | Управление по культуре и делам молодежи | Книга не была издана в связи с тем, бюджетные средства в 2007 году не были предусмотрены, в 2008 году финансиро-вание также не запланировано. |
| 3. | В СМИ Организованы постоянно действующую рубрику, посвященную юбилею города: «Мой город»; «Троицк: прошлое, настоящее, будущее»; «Знакомьтесь…». | Без допол-нитель-ного финан-сирова-ния |  |  | постоянно | Управление по культуре и делам молодежи; СМИ |  |
| 5. | Открыть общественный музей Славы, посвященный подвигу троичан на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, в «горячих точках», детям погибших воинов | 30,0 |  | местный бюджет | июнь 2007 года | Администрация города, Управление по культуре и делам молодежи; «Музей памяти воинов-интерна-ционалистов» | Не исполнено в связи с не выделением помещения под музей |
| 6. | Разработаны Положения на конкурсы: на лучший видеофильм о Троицке; «Письмо потомкам»; «Цветущий город» (конкурс клумб и газонов); на лучший двор, дом; Оргкомитетом подведены итоги конкурса на лучший девиз и эмблему юбилея | 30,0 50,0 | 50,0 50,0 | местный бюджет, внебюд- жетные источники | В течении года | Управление по культуре и делам молодежи, оргкомитет | В 2007 году денежные средства на проведение конкурсов выделены не были, в 2008 году в бюджете финансиро-вание также не предусмотрено |
| 7. | В городском краеведческом музее ведется научная и организационная работа по подготовке к обновлению экспозиций «Троицку – 265 лет», проведению конкурса экскурсоводов «Оченидное-невероятное» |  | 300,0 | местный бюджет, внебюд- жетные источники | 2007-2008 годы |  | Экспозиция не была обновлена в связи с тем, что бюджетные средства в 2007 году не были предусмотрены, в 2008 году финансирова-ние также не предусмотрено. Конкурс «Очевидное – невероятное» состоится в 2008 году без дополнитель-ного финанси-рования |
| 8. | Готовится сметная документация на реконструкцию ПК и О им.Томина (по ремонту, покраске, озвучиванию аллей и стадиона парка). | 50,0 | 1750,0 | местный бюджет, внебюд- жетные источники | 2008 год | Управление по культуре и делам молодежи | Реконструкция ПК и О им.Томина в 2007 году не была начата в связи с отсутствием финансирова-ния, в 2008 году денежные средства также не запланиро-ваны |
| 10. | Провести Всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба»: костюмированное шествие; «Встреча друзей» - концертные выступления на площадках города; праздничная программа, посвященная 20-летию народного хора казачьей песни; театрализованное концертное представление «Троицкая ярмарка»; | Без допол-нитель-ного финан-сирова-ния |  |  | 10-12 июня 2007 года | Управление по культуре и делам молодежи |  |
| 11. | Решаются организационные вопросы, разрабатываются сценарии, готовятся костюмы к проведению комплекса праздничных мероприятий: - День культуры города Троицка в Челябинске; - праздник «Святая Троица, мой город, с истоков в имени твоем»! с приглашенным мастером колокольного звона; - праздник детей, рожденных в 255-летний юбилей города; - чествование молодоженов, зарегистрировавших свой брак в День города; - художественные выставки и спортивные праздники; - театрализованное костюмированное шествие; -«Троицкая ярмарка» в ПК и О им.Томина; -хореографическое шоу; - областной фестиваль духовых оркестров; - конно-спортивные соревнования; - вечерняя программа с участием гостей города и праздничным фейерверком. | Без допол-нитель-ного финан-сирова-ния |  |  | 2007 год | Управление по культуре и делам молодежи |  |
| 12. | Состоялся ряд городских праздников, фестивалей, акций под девизом «Навстречу 265-летнему юбилею города Троицка» | Без допол-нитель-ного финан-сирова-ния |  |  | В течении года | Управление по культуре и делам молодежи |  |
| 21. | Подготовлена сметная документация на ремонт фасадов зданий библиотеки «Ровесник», краеведческого музея, ремонт кровли ДК «Энергетик» | Без допол-нитель-ного финан-сирова-ния | 800,0 3000,0 | местный бюджет | В течении года | Управление по культуре и делам молодежи | На проведение ремонтных работ в бюджете на 2008 год денежные средства не запланированы |

# Text boxes

Приложение

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 26.12.2007 г. №213