Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Третий созыв

Пятьдесят второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.08.2008г. № 163

г. Троицк

О внесении изменений в городскую целевую программу «Подготовка и празднование 265-летия города Троицка»

В целях более эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию городской целевой программы «Подготовка и празднование 265-летия города Троицка»,

Собрание депутатов города Троицка РЕШАЕТ:

Внести в городскую целевую программу «Подготовка и празднование 265-летия города Троицка, принятую решением Собрания депутатов города Троицка №76 от 16.04.2008 года, следующие изменения:

- раздел 7 «Перечень мероприятий по реализации городской целевой программы «Подготовка и празднование 265-летия города Троицка» изложить в новой редакции:

«            7. Перечень мероприятий по реализации городской целевой программы

«Подготовка и празднование 265-летия города Троицка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма (рублей) | Источник финанси-рования | Срок исполнения | Ответственные | Распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по благоустройству города |
| 1. | Реконструкция ПК и О им.Томина: замена зеленых насаждений; приобретение новых аттракционов; озвучивание аллей ПКиО: установка радиотрансляционных устройств | 887768,57 | Без дополни-тельного финанси-рования Городской бюджет Без дополни-тельного финанси-рования | до 01.05. 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
| 2. | Ремонт проезжей части улиц Ленина, Гагарина, Климова, пешеходной части улицы Ильина |  | Финансирова-ние за счет городской целевой программы «Строительст-во, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в г.Троицке на 2008-2010 годы» | В течение 2008 года | МУ «Комитет по капитальному строительству» | МУ «Комитет по капитальному строительству » |
| 3. | Ремонт фасадов зданий, ПкиО им.Томина | 470368,53 | Городской бюджет | до 01.06. 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
| 4. | Ремонт фасадов зданий, организаций и предприятий всех форм собственности с использованием малых архитектурных форм, благоустройство и озеленение прилегающих территорий |  | Бюджетные и внебюджет-ные средства | В течение года | Управление по капитальному строительству и архитектуре; МУ «Комитет по капитальному строительству» | Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств и бюджетополучатели |
| 5. | Благоустройство территории возле памятника И.Неплюеву |  | За счет расходов по прочим мероприя-тиям по благоустрой-ству города | Июнь 2008 года | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка |
| 6. | Проведение ремонтных работ памятников и памятных мест | 350000,0 | Городской бюджет | II квартал 2008 года | Управление ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка | Управление ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка |
| 2. Техническое, информационное обеспечение |
| 1. | Обновление наглядной агитации на улицах города: витрины магазинов; световое оформление зданий, улиц, парка, скверов; приобретение и установка банеров с эмблемой, девизом празднования Дня города |  | Внебюджет-ные средства | до 01.06. 2008 года | Управление муниципальной собственности администрации города Троицка; Управление социально-экономической политики администрации города Троицка | Управление муниципальной собственности администрации города Троицка; Управление социально-экономической политики администрации города Троицка |
| 2. | Приобретение для СКО «Центр досуга»: комплект звуковой аппаратуры; мультимедийная установка | 647997,0 | Городской бюджет | до 01.06. 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
| 3. | Подготовка точек подключения звукоусилительной аппаратуры в местах проведения праздника: Центральная площадь; ПК и О им.Томина; У памятника И.Неплюева; ул.Ильина (от ул.Гагарина до ул.Советской); ипподром; у собора Святой Троицы по ул.Октябрьской. |  | Без дополни-тельного финансиро-вания | до 01.05. 2008 года | СКО «Центр досуга»; Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка |  |
| 4. | Организация праздничной торговли в местах проведения мероприятий: - ПК и О им.Томина; у памятника И. Неплюева; Центральная площадь; Ипподром; у собора Святой Троицы по ул.Октябрьской. |  | Без дополни-тельного финансиро-вания | В дни праздно-вания | Управление социально-экономической политики администрации города Троицка | Управление социально-экономической политики администрации города Троицка |
| 5. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения мероприятий: Центральная площадь; ПК и О им.Томина; у памятника И. Неплюева; ул.Ильина (от ул.Гагарина до ул.Советской); площадка перед ЧелГУ; Ипподром; у собора Святой Троицы по ул.Октябрьской. |  | Без дополни-тельного финансиро-вания | В дни праздно-вания | ОВД по Троицкому городскому округу | ОВД по Троицкому городскому округу |
| 6. | Обеспечение транспортом творческих коллективов, принимающих участие в праздновании Дня города |  | Без дополни-тельного финансиро-вания | В дни праздно-вания | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города»; МУ «Комитет по образованию администрации города» |  |
| 7. | Организация проживания и питания официальных представителей, делегаций, участвующих в праздничных мероприятиях |  | Внебюджет-ные средства | В дни праздно-вания | Администрация города Троицка | Администрация города Троицка |
| 8. | Приобретение биотуалетов для размещения в местах празднования | 194000,0 | Городской бюджет |  | Управление муниципальной собственности администрации города Троицка | Управление муниципальной собственности администрации города Троицка |
| 9. | Издание печатной продукции: книга о городе Троицке; сборник произведений писателей и поэтов, членов ЛИТО «Степь»; краеведческие буклеты; публикация информации о городе Троицке в журнале «Действующие лица»; публикация праздничного номера газеты «Троицкая ярмарка»; публикация материала в газете «Аргументы и факты», посвященная 265-летиюгорода Троицка; изготовление приглашений на День города и конно-спортивные соревнования; - Полиграфические услуги по изготовлению: * каталогов выставки-ярмарки, посвященной 265-летию города Троицка; * диплома «Почетный гражданин города Троицка» | 782019,66 28800,0 25200,0 70000,0 53000,0 63700,0 1500,0 26300,0 600,0 | Городской бюджет в том числе 87005,34 предусмот-ренные в бюджете города | 2008г Июнь 2008 года до 15.06. 2008 года до 10.06. 2008 года до 10.06. 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» Администрация города Администрация города Троицка Администрация города Троицка Администрация города Троицка Администрация города Троицка Администрация города Троицка | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» Администрация города Троицка Администрация города Троицка Администрация города Троицка Администрация города Троицка Администрация города Троицка Администрация города Троицка |
| 10. | Изготовление сувенирной и имиджевой продукции | 301900,0 | Городской бюджет | 2008 год | Администрация города Троицка | Администрация города Троицка |
| 11. | Организация в СМИ постоянно действующей рубрики, посвященной юбилею города: «Мой город»; «Троицк: прошлое, настоящее, будущее»; «Знакомьтесь…». |  | Без дополни-тельного финансиро-вания | В течение года | СМИ |  |
| 3. Организация комплекса праздничных мероприятий. |
| 1. | Организация и проведение Дня культуры города Троицка в городе Челябинске: - приобретение сценических костюмов и обуви; - мероприятия по организации и проведению Дня культуры города Троицка в городе Челябинске | 245112,1 289087,93 53000,0 | Городской бюджет | 31 мая 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» Администрация города Троицка | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» Администрация города Троицка |
| 2. | Проведение приемов Главы города: Почетных граждан города; троичан, награжденных Государственными наградами и Почетными званиями СССР, РФ; ветеранов войны и труда. | 30000,0 30000,0 30000,0 | Городской бюджет | май–июнь 2008 года | Администрация города Троицка; Управление социальной защиты населения администрации города Троицка | Администрация города Троицка Управление социальной защиты населения администрации города Троицка |
| 3. | Комплекс праздничных юбилейных мероприятий: Конно-спортивные состязания на приз главы города; Автошоу; Выставка антикварной техники; Торжественное собрание, посвященное юбилею города; «Троицкой ярмарки краски…» (награждение победителей конкурсов, чествование юбиляров, хореографическое шоу, поздравление детей-именинников, праздник национальных культур); Областной фестиваль духовых оркестров «Кто нам сыграет марш?». Чествование молодоженов; Праздник «Святая Троица, мой город, с истоков в имени твоем!» (закладка памятного камня, выставка изделий народных промыслов, концерт колокольной музыки, выступление фольклорных коллективов) | 1249688,55 | Городской бюджет, в том числе 303037,0, предусмот-ренные в бюджете города | 2008 год 7 июня 8 июня 8 июня 11 июня 12 июня 14 июня 15 июня | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Троицка»; РОСТО; МОУ ДОД «Юность»; МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка» | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
| 4. | Карнавальное шествие. Театр моды | 217000,0 | Городской бюджет | 13 июня 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
| 5. | Организация спортивных мероприятий, посвященных юбилею города: фестиваль спорта; мотокросс «Вокруг города за 3 часа»; спортивный праздник «Молодость. Сила. Здоровье»; чемпионаты по разным видам спорта; спортивно-технический праздник в ПКиО им.Томина; кубок Главы города по автомногоборью; автошоу; кольцевые гонки; выступления парашютистов. | 214592,01 | Городской бюджет | 11-15 июня 2008 года | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города»; Федерации по видам спорта; РОСТО | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города» |
| 6. | Учредить именные премии Главы города в области культуры: музыка, имени В.Игошина; театр, имени В. Игнатьева; живопись, имени А. Крылова; слово, имени Л. Хрипко; | 57000,0 | Городской бюджет | Сентябрь – октябрь 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка» | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
| 7. | Проведение парада первоклассников «Будущее города» |  | Без дополни-тельного финансирова-ния | Сентябрь 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |  |
| 8. | Проведение фестиваля книги и чтения «Троицк читающий»: конкурс «Библиостарт» среди библиотек и специалистов ЦБС; неделя чтения для детей и юношества; праздник юных книголюбов; молодежная акция «Читай» |  | Без дополнительного финансирования | Март-апрель 2008 года | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
|  | Итого: | 6318634,35 |  |  |  |  |

- Признать утратившими силу:

  - решение Собрания депутатов города Троицка от 21.05.2008 года №105 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 16.04.2008г. № 76 «О принятии городской целевой программы «Подготовка и празднование 265-летия города Троицка»;

  - решение Собрания депутатов города Троицка от 25.06.2008 года №139   «О внесении изменений в городскую целевую программу «Подготовка и празднование 265-летия города Троицка».

- Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянным комиссиям по социальной политике (Корец С.А.) и по финансово-бюджетной и экономической политике (Кощегулова Б.К.)

Председатель Собрания

депутатов города Троицка					И.А. Разумовский

# Text boxes

».