Информация

о ходе реализации решения Собрания депутатов города Троицка

от 24.06.2010 года № 69 «Об утверждении основных направлений газификации города Троицка на 2010-2014 годы»

На собрании депутатов города Троицка принято решение от 24.06.2010 года № 69 «Об утверждении основных направлений газификации города Троицка на 2010 -2014 годы». Основные направления газификации разработаны с целью газификации всего города. Для реализации мероприятий намеченных на 2010-2014 годы необходимо 388 млн. рублей.

Газификация в городе Троицке в 2010 - 2012 годах проводилась в рамках  долгосрочных  целевых программ:

- «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в городе Троицке на 2010-2011 годы» утвержденной постановлением Администрации города Троицка от 31.12.2009 г. № 2423;

- «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»  в городе Троицке на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 14.03.2011 г. № 432 (подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» раздел «Строительство газопроводов и газовых сетей»);

- областной целевой программы повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области  и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 342-П (в редакции от 22.08.2012 г. № 421-П).

За период с 2010 по 2012 годы включительно на объекты газификации предполагалось направить 170,7 млн. рублей, подключить к газовым сетям 4809 домов (квартир).

Фактически за этот период на газификацию израсходовано 40,7 млн. рублей или 23,9% от запланированных средств основными направлениями газификации, подключено 1216 домов или 25,3%. Финансирование и подключение по годам выглядит следующим образом:

Плановая сумма финансирования, предусмотренная решением Собрания депутатов,  на 2010 год составляет -  5,9 млн. рублей, фактически израсходовано  – 11,8 млн. рублей;

на 2011 год запланировано – 65,7 млн. рублей, факт – 11,7 млн. рублей;

на 2012 год при плане – 99,1 млн. рублей, факт составил – 17,2 млн. рублей.

Подключение к газовым сетям:

По основным направлениям газификации  в 2010 году план подключения – 898 домов, фактически подключилось – 559 домов;

в 2011 году план – 1378 домов, факт – 466 домов;

в 2012 году план – 2533 домов, факт – 191 дом.

В 2010 и 2011 годах объекты газификации финансировались за счет  бюджета города, в 2012 году из областного бюджета было получено на строительство газопровода 3-ей очереди поселка Гончарка - 13 млн. рублей.

За 3 года построено 21,7 км газовых сетей (потребность – 125 км).

Намеченные мероприятия по газификации города не могут быть реализованы только за счет бюджета города. Необходима финансовая поддержка из бюджетов других уровней. В настоящее время разработано проектно-сметной документации на 181 млн. рублей.  Администрацией города ежегодно формируются заявки, которые направляются  в Министерство строительства Челябинской области с целью получения дотации. Так в 2012 году заявка составляла 154 млн. рублей, получено 13 млн. рублей. В 2013 году заявка составляет – 180  млн. рублей.

Газификация города Троицка осуществляется в следующем порядке:

1. Разработка проектно-сметной документации;

2. Проведение строительно-монтажных работ по проектам, имеющим положительное заключение Госэкспертизы;

3. Подключение граждан к построенным сетям.

В настоящее время 1659 домов в отдельных районах города (Гончарка, поселки Станционный, Кирсараи, квартиры в центральной части города) имеют возможность подключиться к газу, но подключено к построенным сетям 764 дома или 46% от охваченных газификацией домов.

Активность жителей этих районов низкая. Граждане не желают подключаться. Причина – отсутствие средств у населения.

Поэтому в 2012 году строительство газопроводов велось исключительно по проектам, разработанным самими жителями. Проектно-сметная документация разрабатывается за счет граждан, экспертиза проектов и строительно-монтажные работы проводятся за счет средств городского бюджета. При такой схеме гарантировано 100%-ное подключение.

С 2010 по 2013 годы проведены следующие работы по газификации разных районов города:

Поселок Гончарка

Проведено работ на сумму 17,5 млн. рублей, в том числе:

- Газоснабжение жилых домов в поселке Гончарка, 3 очередь. Выполнены 5 этапов, которые ограничены улицами:

1 этап – от ГРШП на улице Талалихина, улицы Полевая, Дорожная и квартал, ограниченный улицами Фурманова, Серафимовича, Талалихина, Первомайская;

2 этап - улицы Талалихина, Восточная от ул. Фурманова;

3 этап - улица Талалихина, Короленко до ул. Интернациональной;

4 этап – улицы Жданова, Челюскинцев, Радищева, Серафимовича;

5 этап – район, ограниченный улицами: Восточная, Фурманова, Интернациональная, Чкалова.

- построен подводящий газопровод к жилому дому № 10 по улице Светлая (проект выполнен жителями).

За 3 года подключено 116 домов.

В то же время, в поселке Гончарка к газопроводу 1 очереди, который ограничен улицами Черниховская – Железнодорожная на пересечении с ул. Талалихина, возможность подключения имеют 70 домов, подключено – 27 домов; к газопроводу 2 очереди, ограниченному улицами Железнодорожная, Серафимовича, Гастелло,  Талалихина, могут подключиться 388 домов, подключено – 243 дома; к газопроводу 3 очереди, сектор улиц  Серафимовича, Талалихина, Интернациональная, Челюскинцев, из 415 домов, подключено – 142 дома.

В 2013-2014 годы планируется продолжить:

- газоснабжение жилых домов, 3-я очередь поселка Гончарка (на 2015 г. – 1000 тыс. руб.);

- газоснабжение многоэтажной застройки по ул. Дерибаса. На 2013- 2014 годы в бюджете города предусмотрено 1 млн. рублей (2013 - 300 тыс. руб., 2014 - 700 тыс. рублей) на проектирование сетей газоснабжения жилых домов по ул. Дерибаса 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26.

Поселок Станционный

Освоено средств городского бюджета в размере 1 млн. рублей по следующим объектам:

- построен и введен в эксплуатацию газопровод низкого давления частного сектора поселка Станционный (33 военный городок);

- газопровод низкого давления поселка Станционный. Газифицирован район, ограниченный улицами Сиреневая, Инженерная, Субботина, Некрасова;

- проведена экспертиза объекта «Газоснабжение района г. Троицка, ограниченного улицами Инженерная, Пушкина, Некрасова, Леваневского».

Всего за 3 года по поселку Станционный поключено 146 домов (квартир).

Надо отметить, что подключение граждан к газовым сетям остается низкой. Так, к 3-ей очереди газопровода поселка Станционный (ул. Пассажирская, Южноуральская, между Чехова, Грузовая) из 286 домов подключено 140, или -  49%.

Планируются следующие работы:

- газоснабжение многоэтажной застройки п. Станционный (МКД №№ 16, 16а, 16б, 18 по ул. Путевая, № 39 по ул. Кирова). В бюджете города предусмотрено в   2013 г - 400 тыс. рублей; в 2014 г. – 1,3 млн. рублей; в 2015 г. – 1,7 млн. рублей. Средства планируется направить на разработку проектно-сметной документации и, в дальнейшем, производство строительно-монтажных работ;

- газоснабжение района, ограниченного улицами Инженерная, Пушкина, Некрасова, Леваневского. Проект выполнен жителями. Строительно-монтажные работы будут проводиться в 2013 году за счет средств города. На эти цели предусмотрено в бюджете города 8 млн. 830 тыс. рублей.

Поселок Кирсараи

На разработку проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы на газопровод, ограниченный улицами Р. Люксембург, Краснопартизанской, жилыми домами п. Жиркомбинат израсходовано 890 тыс. рублей.

Подключено 28 домов.

В этом районе города к 355 домам подведен газ, фактически подключено к голубому топливу всего 193 дома. Подключение составляет 54%.

В 2013 году 2,8 млн. рублей из бюджета города будет направлено на продолжение работ по газоснабжению жилых домов п. Кирсараи.

Поселок Амур

По инициативе жителей п. Амур разработана проектно-сметная документация на газоснабжение жилых домов в районе между улицами Седова-Чапаева, К. Маркса-Павлова. Строительно-монтажные работы выполнены в 2012 году. Стоимость СМР составила 2,7 млн. рублей.

Также в 2012 году силами ОАО «Челябинскгазком» переведен на природный газ многоквартирный дом по ул. Сони Кривой, 34Б.

Подключено к природному газу 65 домов (квартир).

Поселок Слободка

На объекты газификации этого района израсходовано 3,4 млн. рублей.

В 2010-2011 годах разработана проектно-сметная документация по объектам:

- «Газоснабжение частных жилых домов в поселке Слободка» на сумму 987 тыс. рублей. Проектом охватывается район, ограниченный улицами Сосновская, Крахмалева;

- «Газоснабжение жилого дома по ул. Подгорная, 2а» - на сумму 306,5 тыс. рублей.

В 2011 году выполнены строительно-монтажные работы по строительству газопровода к дому по ул. Подгорной, 2а. Работы проводились за счет бюджета города и составили 2,1 млн. рублей. Но жители этого дома отказались от газификации.

Поселок Мясокомбинат

В 2010 году построен газопровод высокого давления к котельной п. Мясокомбинат.

На 2013-2015 годы бюджетом города предусмотрено 6,5 млн. рублей (2013 г -700 тыс. руб.; 2015 г. – 5800 тыс. руб.) по объекту «Газопровод для перевода многоэтажной застройки поселка Мясокомбинат со сжиженного газа на природный и газоснабжение частных жилых домов». Получено положительное заключение Госэкспертизы. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 20 млн. рублей. Общая протяженность газопровода 9,8 км. Газопровод охватывает улицы Автодромная, Озерная, Толстого, Пархоменко, Мира, Щорса, Нижняя, Громовой, Дизельная. Строительно-монтажные работы по ул. Пархоменко и в 5-этажном доме по ул.  Толстого, 2 планируется начать в 2013 году.

Поселок Мирный, поселок Санаторный

Планируется газифицировать 170 домов в поселке Мирный, 70 домов поселка Санаторный. Но в настоящее время проектная документация отсутствует. Дефицит средств городского бюджета не позволяет начать работы по получению необходимой документации.

Поселок ГРЭС

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы по объекту «Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный газ поселка ГРЭС».  Сумма финансирования составила 1 млн. 861 тыс. рублей.

Проектом предусматривается перевод на природный газ домов 10 квартала, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 30, Монтажников, 8; Культуры, 1, 3, Строителей, 1, 3, 5, Чайковского, 10, 12. Сметная стоимость СМР – 14,5 млн. рублей.

При получении средств из областного бюджета, работы будут начаты.

Поселок Новая Нарезка

По объекту «Газоснабжение жилых домов поселка Новая Нарезка» разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы. Стоимость работ составила 2 млн. рублей.

Строительство газопровода будет проводиться в районе улиц 30 лет ВЛКСМ, Макаренко, Береговая, Гагарина. Стоимость СМР 59,7 млн. рублей. Из бюджета города в 2013 году выделено 700 тыс. рублей, в  2015 г. – 1млн. рублей. В 2013 году планируется начать работы по строительству газовых сетей в этом районе.

Проектом выделено 3 очереди строительства:

1 очередь – от ул. Пролетарской до ул. Пионерской;

2 очередь от ул. Пионерской до ул. Денисова;

3 очередь – от ул. Денисова до ул. Механической (1 этап – ул. Кольцевая).

Центральная часть города

За период с 2010 по 2012 годы проделана большая работа по газификации центральной части города. Всего произведено работ на сумму 11,3 млн. рублей.

Сданы в эксплуатацию следующие участки:

- участок кольцевого газопровода высокого давления центральной части города, 3-ая очередь, от   ОП 1 до ОП 167. Сумма финансирования  2,4 млн. рублей, протяженность 2,3 км;

- завершен перевод жилых домов со сжиженного газа на природный в районе, ограниченном ул. Гагарина, ул.30 лет ВЛКСМ, ул. Малышева, ул. Пролетарская 1 этап – 0,2 млн. рублей;

- газоснабжение многоэтажной застройки центральной части города, район Троицкого авиационно-технического колледжа  – 2,3 млн. рублей;

- участок кольцевого газопровода высокого давления центральной части города, 4-ая очередь 1,4 млн. рублей, протяженность 1,7 км;

- разводящие сети газоснабжения квартала индивидуальной застройки ТСЖ "Юго-Западный" - 3,2 млн. рублей, протяженность 1,8 км;

- газопровод для перевода кварталов 16, 17 многоэтажной застройки центральной части города со сжиженного на природный газ – 0,1 млн. рублей.

Построены внутридомовые разводящие сети в районе, ограниченном  ул. Красногвардейская, ул. Дубинина, ул. Советская, ул. Сибирская.  Затраты составили 0,6 млн. рублей. Предполагалось газифицировать  дома по ул. Красногвардейской 157, 161, 151а. При этом подключить 90 квартир. Фактически подключился только дом 151а – 19 квартир. Жители домов 157 и 161 отказались от подключения. Подключение составило 21%.

Разработана проектно-сметная документация:

- Газоснабжение малоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном ул. Горького, Сибирская, Красногвардейская, Советская – 0,2 млн. рублей;

- Газоснабжение малоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном ул. Увельская, Дубинина, Красногвардейская, Советская – 0,4 млн. рублей.

По объекту «Газоснабжение частных жилых домов в районе, ограниченном ул. Летягина, Советская, Дубинина, Ленина» за счет средств граждан разработана проектная документация, экспертиза проекта произведена за счет средств городского бюджета» - 0,2 млн. рублей.

Разработана схема газоснабжения центральной части города, ограниченной улицами Дубинина, Гагарина, Денисова, Красногвардейская на сумму 0,1 млн. рублей, с целью создания необходимых  условий для  проектирования газовых сетей за счет собственных средств граждан.

Начаты строительно-монтажные работы по переводу жилых домов со сжиженного газа на природный газ в районе, ограниченном ул. Гагарина, ул.30 лет ВЛКСМ, ул. Малышева, ул. Пролетарская 1 этап – 0,2 млн. рублей.

На 2013 год в бюджете города предусмотрено 12,15 млн. рублей для проведения СМР по проектам, выполненными гражданами, а именно - газоснабжению частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Летягина, Советская, Дубинина, Ленина.

При выделении денежных средств планируются работы:

- по газификации старого городка дизельного завода;

- перевод жилых домов со сжиженного газа на природный, в районе улиц Фрунзе, Т. Меньшениной, Красноармейская, Пионерская;

- перевод на природный газ МКД по ул. Гагарина, 58; ул. Ильина, 56.

Поселок Южный, Золотая Сопка

Общая протяженность газопровода 5,474 км. Первый этап строительства завершен в 2008 году. Протяженность - 2,197 км от врезки в существующий газопровод до отвода на завод Минераловатных плит. Необходимо строительство газопровода протяженностью 3,277 км. ПСД имеется в наличии.

Строительство газопровода высокого давления позволит газифицировать поселки Южный (320 домов) и п. Золотая Сопка (280 домов). Проектно-сметная документация на газоснабжение поселков отсутствует.

Газификация города – одно из основных направлений мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Для реализации «Основных направлений газификации города Троицка на 2010-2014 годы» необходимо 388 млн. рублей. Для сравнения – по областной программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на строительство газопроводов и газовых сетей с 2011 по 2013 год на всю Челябинскую область выделено 763 млн. рублей. Наши потребности составляют 50% от суммы, выделяемой на всю область.

Подводя итоги по газификации за 2010 по 2012 годы можно отметить следующее:

С 2010 по 2012 годы управлению по капитальному строительству было выделено на реализацию мероприятий капитального характера 543,8 млн. рублей, из них на газификацию – 40,7 млн. рублей или 7,5%.

Построено 21,7 км газовых сетей.

Фактическое подключение составило  1216 домов (квартир), что превышает плановый показатель областной программы в 3,24 раза (375 домов (квартир), но на 5,7% ниже плана городской программы (1290 домов).

Уровень газификации по городу достиг значения 36,88%.

Уважаемые депутаты, необходимо проводить разъяснительную работу с гражданами о подключении к построенным сетям, чтобы обеспечить эффективное использование бюджетных средств.