Управление жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта и связи

администрации г. Троицка

Информация

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2013-2014 годов,

Подготовка объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов осуществляется в соответствии с постановлением администрации от 10.04.2013г. №517 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2013-2014 годов». Постановлением определены мероприятия по подготовке к отопительному периоду и срок готовности объектов готовности объектов энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города – 1 сентября 2013года.

С целью определения готовности к отопительному периоду, к указанному сроку будут проведены комиссионные проверки с участием представителей энергоснабжающих организаций, управляющих компаний, Троицкого отдела управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Уральским управлением Ростехнадзора.

Подготовка систем теплоснабжения, водоснабжения

Отопление центральной части города осуществляется от Троицкой ГРЭС, теплоснабжение других районов города осуществляется от 18 котельных. Согласно плану по подготовке к ОЗП 2013-2014гг.  в целом по городу запланировано капитально отремонтировать 3,04 км тепловых сетей.

ЗАО «ТЭС»  совместно с ОАО «ЧОКЭ», филиалом ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС и управляющими компаниями проведены гидравлические  испытания тепловых сетей центральной части города и пос. Энергетик. По результатам испытаний проводятся работы по устранению выявленных неисправностей тепловых сетей и запорной арматуры.

По завершению всех работ, с 10.07.13г. ЗАО «ТЭС» совместно с филиалом ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС приступит к заполнению участков  тепловых сетей, будет произведена  гидропромывка и повторные испытания. Данная процедура займет от двух до трех недель, после чего ЗАО «ТЭС» совместно с управляющими компаниями произведет включение горячего водоснабжения всем потребителям центральной части города Троицка.

ЗАО «ТЭС»

В период ремонтной компании запланировано капитально отремонтировать 1,99 км тепловых сетей, в том числе 0,5 км пос. Энергетик.

Ведутся ремонтные работы на магистральных и внутриквартальных тепловых сетей по центральной части города, а также теплотрассы «ГРЭС-город» Ду=700 мм.

Выполнен капремонт теплотрассы Д=219 мм  по ул. Разина между ул. Советская и ул. Ленина протяженностью 368,8м.

Заменен участок теплотрассы в районе жил. дома ул. Советская 39 Д=133мм протяженностью 25м.

Ведутся работы по ремонту магистральных сетей по ул. Денисова Ду=500мм

протяженность – 40м.

Все ремонтные работы планируется завершить до 1 июля 2013года.

Филиал ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Троицкие электротепловые сети

В плане капитального ремонта -0,92 км т/сетей по центральной части города и от котельных.

После проведения гидроиспытаний тепловых сетей центральной части города обнаружено  3 повреждения в тепловых камерах:

по ул. Гагарина в районе Ветакадемии – до 17.06.2013г. будет устранена;

по ул. Советской в районе ул. Летягина и  по ул. Сибирской отпайка на ПАТП - идет оформление ордеров на земляные работы.

На главной насосной заменена задвижка Д=400мм, проводится ремонт насосов.

До 01 июля 2013г.  работы будут завершены.

Полностью подготовлены к работе в отопительный период 2 котельные  (котельная №5 д/сад «Белочка» и котельная школы №47).

Отремонтирован дымосос ДМ-12М на котельной «Железнодорожная»

На 6 объектах (4 ЦТП, котельная «Железнодорожная», котельная №6 пос.Мясокомбинат)  заменены приборы учета электроэнергии.

Котельная №7 пос. Жиркомбинат, работающая в режиме ГВС, остановлена с 13.06.2013г.  для проведения плановых ремонтных работ оборудования, а также поверки прибора учета газа.

Серьезное опасение вызывает трубопровод ГВС от кот Жиркомбината в сторону ул.К.Маркса ( износ почти 100%)

МУП «Электро-тепловые сети»

После проведения гидроиспытаний устраняются выявленные утечки на тепловых сетях по ул. Путевая и Кирова. Запланировано отремонтировать 0,13 км т/сетей.

МУП «Водоканал» г.Троицка

Подготовлено к зимнему периоду оборудование котельных на очистных сооружениях водозабора и очистных сооружениях канализации.

Подготовка жилищного фонда

В рамках подготовки жилого фонда к зиме Управляющими компаниями проведены следующие мероприятия:

| № | Наименование мероприятий | ООО «Соверен-Севис» | ООО «Троицк Сантех сервис» | ООО «ЖЭУ» | И.П. «Крученков В.В.» | ЗАО «ТЭК» | ООО «ЖКХ п. Гончарка» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % вып. | план | факт | % вып | план | факт | % вып | план | факт | % вып | план | факт | % вып | план | факт | % вып |
| 1 | Промывка и опрессовка внутридомовых сетей | 56 д-в | 56 д-в | 100 | 57 д-в | 55 д-в | 96,5 | 78 д-в | 44 дома | 56,41 | 23 дома | 20д-в | 87 | 87 д-в | 32 дом | 36,8 | 9 д-в | 9 д-в | 100 |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | 1768 шт | 1064 шт | 60,2 | 30 шт | 30 шт | 100 | 3000 шт | 1200шт | 40 | 240 шт | 145 шт | 60,4 | 348 шт | 172 шт | 49,4 | 23 шт | 6 шт | 26 |
| 3 | Замена запорной арматуры | - | 2 шт | 200 | 16 шт | 16 шт | 100 | 1265 шт | 240шт | 19 | 104 шт | 48 шт | 46 | 50 шт | 21 шт | 42 | 3 шт | 2 шт | 67 |
| 4 | Ремонт системы отопления ГВС | 288 м | - | 0 | 1136 м | 400 м | 35,2 | 1884 м | 545 м | 29 | 431 м | - | 0 | 1000 м | 375 м | 37,5 | 21 м | - | 0 |
| 5 | Ремонт системы ХВС | 11 м | 15 м | 136 | - | - | - | 913 м | 600 м | 65,7 | 25 м | - | 0 | 200 м | 60 м | 30 | 13 | - | 0 |
| 6 | Ремонт канализации | 12 м | - | 0 | - | 45 м | - | 295 м | 70,5 м | 24 | 110 м | - | 0 | 250 м | 30 м | 18 | 10 м | 10 м | 100 |
| 7 | Ремонт вентиляционных шахт | 13 м2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 м2 | - | 0 | - | - | - |
| 8 | Общестроительные работы (ремонт кровли, цоколя,отмостки) | 3397 м2 | 1885,34 м2 | 55,5 | 32 ж.дома | 15 д-в | 46,9 | 1685 м2 | 464,5 м2 | 27,6 | - | - | - | 3140 м2 | 400 м2-кровля; 150 м2-цоколь | 17,5 | Ремонт отмостки 3-х домов |

Капитальный ремонт МКД

В городскую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов по Троицкому городскому округу на 2012-2013 годы» включено 11 домов на предварительную сумму -  22 028,271 тыс. руб.

В настоящий момент подготовлена и сдана заявка в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Заместитель главы города - начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка		      	                                    С.Б. Клипа