## Лист1
Приложение 5
к решению Собрания
депутатов города Троицка
от 29.08.2013г. №103
Мероприятия подпрограммы "Капитальное строительство" города Троицка на 2011-2015 годы
№ п/п | Наименование объекта | Мощность | Годы строите-льства | Сметная стоимость в базовых ценах, тыс. рублей |  |  | Остаток сметной стоимости в текущих ценах, тыс. рублей | Источник финансирования | Объем капитальных вложений по годам, тыс. рублей | [7 empty] | Ввод мощности | Наличие ПСД | Заключение экспертизы
|  |  |  | Всего | Выполнено | Остаток |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | изм | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Объекты водоснабжения и водоотведения
1 | Разработка бизнеспланов по объектам водоснабжения и водоотведения |  | 2011 |  |  |  |  | Всего | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция очистных сооружений водозабора | 25 тыс. куб.м /сутки | 2011-2020 | 36500 |  | 36500 | 230416 | Всего | 72500 | 63500 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 тыс. куб.м /сутки | в наличии | 74-1-2-073-11 от 21.07.2011 г.; 74-1-3-1257-11 от 22.11.2011 г.
[8 empty] | ФБ | 6350 | 6350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 18525 | 9525 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 3175 | 3175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 44450 | 44450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция комплекса сооружений лучевого водозабора (ковшового) (р.Уй) | Объем 77,5 куб.м, 25 тыс. куб.м /сутки | 2011-2020 | 35572 |  | 35572 | 138375 | Всего | 49662 | 16928 | 0 | 0 |  | 0 | 16367 | 16367 | Объем 77,5 куб.м, 25 тыс. куб.м /сутки | в наличии | 74-1-5-0957-11 от 08.09.2011 г.
[8 empty] | ФБ | 5139 | 1693 | 0 | 0 |  | 0 | 1723 | 1723
[8 empty] | ОБ | 7707 | 2539 | 0 | 0 |  | 0 | 2584 | 2584
[8 empty] | ГБ | 846 | 846 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 35970 | 11850 | 0 | 0 |  | 0 | 12060 | 12060
4 | Строительство водопроводных сетей поселка Амур | 4,6 км, в т.ч. Дюкер 2Д=200 410 м | 2011 | 4332 |  | 4332 | 19884 | Всего | 19884 | 19884 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,6 км, в т.ч. Дюкер 2Д=200 410 м | в наличии | № 74-1-5-0841-11 от 17.08.2011 г.
[8 empty] | ФБ | 1988 | 1988 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 2983 | 2983 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1200 | 1200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 13713 | 13713 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция водопроводного дюкера, диаметром 500 мм через реку Увелька | 0,595 км | 2011-2020 | 2218 |  | 2218 | 17720 | Всего | 10738 | 10738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,595 км | имеется | № 74-1-5-0860-11 от 22.08.2011 г.
[8 empty] | ФБ | 1074 | 1074 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 1611 | 1611 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 7453 | 7453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Дноуглубление и очистка русла реки Уй в районе водозаборного оголовка | 1 км | 2015-2020 |  |  |  | 27300 | Всего | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1900 | 1 км | нет
[8 empty] | ФБ | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 190
[8 empty] | ОБ | 285 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 285
[8 empty] | ГБ | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95
[8 empty] | ИС | 1330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1330
7 | Капитальный ремонт водопровода по улице Ловчикова, диаметром 500 мм | 2,8 км | 2013-2015 | 113,8 (1984г.) |  |  | 12418 | Всего | 4976 | 0 | 0 | 359 | -359 | 0 | 4976 | 0 | 2,8 км | в наличии | № Э-24-ЖКХ-КР от 26.03.2003 г.
[8 empty] | ФБ | 524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 524 | 0
[8 empty] | ОБ | 786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 786 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 359 | -359 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 3666 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3666 | 0
8 | Реконструкция очистных сооружений канализации, в том числе главной канализационной насосной станции с напорным колле-ктором Д=600 мм | 35 тыс. куб.м/сутки, ГКНС 25 тыс. куб.м/ сутки | 2011-2020 |  |  |  | 368417 | Всего | 106522 | 30000 | 522 | 0 |  | 0 | 38000 | 38000 | 35 тыс. куб.м/сутки, ГКНС 25 тыс. куб.м/ сутки | имеется | 74-1-4-0289-12 от 27.03.2012г, 74-1-1-3-0779-12 от 13.08.2012г.
[8 empty] | ФБ | 11000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 4000 | 4000
[8 empty] | ОБ | 16500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 6000
[8 empty] | ГБ | 2022 | 1500 | 522 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 77000 | 21000 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 28000
9 | Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод | 250 куб.м/ сутки | 2015-2020 |  |  |  | 35000 | Всего | 10361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10361 | 250 куб.м/ сутки | в наличии | № 338/2 от 06.05.2005 г.
[8 empty] | ФБ | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 750
[8 empty] | ОБ | 1125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1125
[8 empty] | ГБ | 3236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3236
[8 empty] | ИС | 5250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5250
10 | Капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 700 мм по улице Красногвардейской | 2,13 км Ф700 мм | 2015-2020 |  |  |  | 49104 | Всего | 11662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11662 | 2,13 км Ф700 мм | в наличии | № 370-ЖКХ -КР от 19.11.2004 г.
[8 empty] | ФБ | 1228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1228
[8 empty] | ОБ | 1841 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1841
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 8593 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8593
11 | Капитальный ремонт канализационного колле ктора диаметром 400 мм в поселке Мясокомбинат | 2,6 км 2Д=400 мм | 2011-2020 |  |  |  | 22387 | Всего | 5458 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 | 2659 | 2799 | 2,6 км 2Д=400 мм | в наличии | № Э-25-ЖКХ-КР от 26.03.2003 г.
[8 empty] | ФБ | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280 | 280
[8 empty] | ОБ | 840 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 420 | 420
[8 empty] | ГБ | 140 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 | 0 | 140
[8 empty] | ИС | 3918 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1959 | 1959
12 | Строительство канализационной насосной станции и сетей канализации в районе малоэтажной застройки 5-го Микрорайона | 70 куб.м/ сутки, 1,39 км | 2012-2015 |  |  |  | 9737 | Всего | 7471 | 6501 | 970 | 4852 | -4852 | 0 | 0 | 0 | 70 куб.м/ сутки, 1,39 км | в наличии | № 74-1-5-1048-12 от 27.11.2012г.
[8 empty] | ФБ | 650 | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 975 | 975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1295 | 325 | 970 | 4852 | -4852 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 4551 | 4551 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Строительство КНС с напорным коллектором в п. Гончарка г. Троицка | 1248 куб.м/сутки, 1,7 км 2Д=160 мм | 2012-2015 |  |  |  | 21381 | Всего | 2214.1658 | 0 | 1840 | 0 | 374.1658 | 374.1658 | 0 | 0 | 1248 куб.м/сутки, 1,7 км 2Д=160 мм | в наличии | № 74-1-4-0151-13 от 28.02.2013г.
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 2214.1658 | 0 | 1840 | 0 | 374.1658 | 374.1658 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Вынос водопровода диаметром 200 мм с территории, попадающей под жилую застройку микрорайона №3 | ПИР | 2013 |  |  |  | 1500 | Всего | 1500 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ПИР | нет
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1500 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Строительство водовода Д = 300 мм по ул. Советская и ул. им. Ф.Н. Плевако | ПИР | 2013 |  |  |  | 1500 | Всего | 1500 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ПИР | нет
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1500 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Итого | [5 empty] | 955139 | Всего | 306648 | 147851 | 12332 | 5351 | -1976.8342 | 3374.1658 | 62002 | 81089
[8 empty] | ФБ | 29453 | 14755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527 | 8171
[8 empty] | ОБ | 53178 | 22133 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9790 | 12255
[8 empty] | ГБ | 18123 | 7946 | 3332 | 5351 | -1976.8342 | 3374 | 0 | 3471
[8 empty] | ИС | 205894 | 103017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45685 | 57192
2. Строительство, капитальный ремонт дорог
1 | Капитальный ремонт участка автодорожного покрытия ул. Гагарина | 2,515 км | 2012 | 7342 |  | 7342 | 29412 | Всего | 14730.5 | 0 | 0 | 0 | 14730.5 | 14730.5 | 0 | 0 | 2,515 км | в наличии | 75-ТД-КР/2-1081 от 27.07.2009г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 14730.5 | 0 | 0 | 0 | 14730.5 | 14730.5 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт ул. Краснопартизанская | 1,2 км | 2012-2013 |  |  |  | 15500 | Всего | 25688 | 0 | 25688 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,2 км | в наличии | 432-ТД-КР-1892 от 31.08.2011г.
[8 empty] | ОБ | 25688 | 0 | 25688 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт ул. Путевая | 1,6 км | 2011 | 3244 |  | 3244 | 14500 | Всего | 10000 | 10000 | 0 | 2500 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 1,6 км
[8 empty] | ОБ | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 2500 | -2500 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ул. Путевая на участке от ул. им. Н.В. Гоголя до ул. им. Н.В. Еремеева | ПИР |  |  |  |  | 129 | Всего | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 129.3 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 129.3 | 0 | 0 |  | 129.3 | 129.3 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт ул. Гоголя | 0,4 км |  | 911 |  | 911 | 4100 | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | в наличии | №675-ТД-КР-2864 от 25.11.2011г.
[8 empty] | ОБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт ул. Насонкина | 0,72 км | 2011 | 1750 |  | 1750 | 7950 | Всего | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,72 км | в наличии | №100-ТД-КР-2441 от 03.12.2010г.
[8 empty] | ОБ | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт ул. Р. Люксембург | 0,86 км | 2011 | 1911 |  | 1911 | 8600 | Всего | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,86 км | в наличии | №8-ТД-КР-2442 от 21.01.2012г.
[8 empty] | ОБ | 7000 | 7000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт ул. Шоссейная | 0,41 км | 2011 | 911 |  | 911 | 4100 | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,41 км | в наличии | №101-ТД-КР-2443 от 03.12.2010г.
[8 empty] | ОБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт ул. М. Горького | 0,4 км | 2011 | 900 |  | 900 | 4050 | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4 км | в наличии | №103-ТД-КР-2444 от 06.12.2010г.
[8 empty] | ОБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Капитальный ремонт ул. Сибирская | 0,66 км | 2011 | 1156 |  | 1156 | 5200 | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 7000 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0,66 км | в наличии | №98-ТД-КР-2445 от 02.12.2010г.
[8 empty] | ОБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 7000 | -7000 | 0 | 0 | 0
11 | Капитальный ремонт ул. Тони Меньше-ниной | 1,7 км | 2011 |  |  |  | 14500 | Всего | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,7 км | в наличии | №99-ТД-КР-2389 от 03.12.2010г.
[8 empty] | ОБ | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Капитальный ремонт пересечения улиц Попова и Гастелло | 0,5 км | 2011 | 893 |  | 893 | 4020 | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 км | в наличии | №673-ТД-КР-2862 от 24.11.2011г.
[8 empty] | ОБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Капитальный ремонт ул. Степана Разина | 1,25 км | 2013-2015 | 9350 |  | 9350 | 25000 | Всего | 28975 | 0 | 0 | 0 | 3975 | 3975 | 10000 | 15000 | 1,25 км | в наличии | №433-ТД-КР-1893 от 28.02.2011г.
[8 empty] | ОБ | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 15000
[8 empty] | ГБ | 3975 | 0 | 0 | 0 | 3975 | 3975 | 0 | 0
14 | Реконструкция ул. им. М.М. Володарского | ПИР 1,4 км | 2013-2014 | 8150 |  | 8150 | 36700 | Всего | 15140.2606 | 0 | 0 | 2500 | -2359.7394 | 140.2606 | 15000 | 0 | ПИР 1,4 км
[8 empty] | ОБ | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0
[8 empty] | ГБ | 140.2606 | 0 | 0 | 2500 | -2359.7394 | 140.2606 | 0 | 0
15 | Капитальный ремонт ул. Пионерской | 1,4 км | 2014-2015 | 7600 |  | 7600 | 34300 | Всего | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 15000 | 1,4 км | в наличии | №246-ТД-КР-1890 от 30.08.2011г.
[8 empty] | ОБ | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 15000
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Капитальный ремонт ул. Веденеева | 1,5 км | 2014-2015 | 6180 |  | 6180 | 27800 | Всего | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 10000 | 1,5 км
[8 empty] | ОБ | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 10000
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Капитальный ремонт ул. Климова | 1,44 км | 2013-2015 | 10700 |  | 10700 | 48000 | Всего | 46220 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 12220 | 14000 | 20000 | 1,44 км
[8 empty] | ОБ | 44000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14000 | 20000
[8 empty] | ГБ | 2220 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 2220 | 0 | 0
17.1 | Капитальный ремонт автодороги ул. Климова на участке от ул. Гагарина до МБДОУ «Детский сад № 21» | 0,4 км | 2013 | 10220 |  | 10220 | 10220 | Всего | 10220 | 0 | 0 | 0 | 10220 | 10220 | 0 | 0 | 0,4 км | на экспертизе
[8 empty] | ОБ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0
17.2 | Реконструкция автодороги по ул. Климова на участке от ул. Ю.А. Гагарина до ул. Красногвардейской | ПИР |  |  |  |  | 2000 | Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 2000 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
18 | Капитальный ремонт автодороги "Город-ГРЭС" | 7,5 км | 2014-2015 | 9378 |  | 9378 | 88526 | Всего | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 15000 | 7,5 км |  | 401-ТД-КР-1894 от 16.08.2011г.
[8 empty] | ОБ | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 15000
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Капитальный ремонт автодороги "Город-Золотая Сопка" | 5,5 км | 2012-2013 | 8600 |  | 8600 | 38700 | Всего | 26202 | 0 | 26202 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,5 км |  | 745-ТД-КР-2077 от 20.09.2012г.
[8 empty] | ОБ | 26147 | 0 | 26147 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 55 | 0 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Мероприятия по отводу поверхностных вод п. Жиркомбинат | 6350 кв.м | 2012 |  |  |  | 9157 | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 6350 кв.м | в наличии | 645/2-228/07 от 04.07.2008г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
21 | Реконструкция ул. Советская (в т.ч.ПИР) II, III этап | 4,5 км | 2011-2013 | 24500 | 5500 | 19000 | 110000 | Всего | 51500 | 51500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4,5 км | в наличии | №74ю1-5-0856-10 от 03.09.2010г.
[8 empty] | ОБ | 41250 | 41250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 10250 | 10250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | Строительство автодороги по ул. Советской на участке от ул. им. С.И. Денисова до коллективных садов и далее до ул. им. Тони Меньшениной | ПИР |  |  |  |  | 497 | Всего | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 497 | 0 | 0 |  | 497 | 497 | 0 | 0
23 | Строительство тротуаров в 5 микрорайоне | 0,35 км | 2011 | 893 |  | 893 | 4020 | Всего | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35 км | в наличии | 645/2-228/07
[8 empty] | ОБ | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция (благоустройство) ул. Октябрьская | 3,1 км | 2013-2015 |  |  |  | 209680 | Всего | 100010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50000 | 50000 | 3,1 км | в наличии | 16/2 от 24.05.2006г.
[8 empty] | ОБ | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 50000
[8 empty] | ГБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
25 | Путеровод через железнодорожные пути на автодороге "Город-поселок ГРЭС" | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 290 | Всего | 290 | 0 | 280 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 290 | 0 | 280 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
26 | Капитальный ремонт дороги "Меридиан" в п. ГРЭС с устройством разворотного кольца | 2,8 км | 2013-2015 | 54186 |  | 54186 | 54186 | Всего | 8564 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 8564 | 0 | 0 | 0,55 км | в наличии | № 212-ТД-КР-1167 от 01.07.2013г.
[8 empty] | ОБ | 8363 | 0 | 0 | 0 | 11299.5 | 8363 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 201 | 0 | 0 | 11500 | -11299.5 | 201 | 0 | 0
27 | Капитальный ремонт ул. Ловчикова | 0,46 км | 2012-2015 |  |  |  | 5800 | Всего | 2865 | 0 | 2865 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46 км |  | 674-ТД-КР-2863 от 25.11.2011г.
[8 empty] | ОБ | 2865 | 0 | 2865 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция моста через реку Уй | ПИР |  |  |  |  | 1500 | Всего | 10 | 0 | 0 | 1500 | -1490 | 10 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 10 | 0 | 0 | 1500 | -1490 | 10 | 0 | 0
29 | Ремонт проезда "Больничный" в г. Троицке на участке от ул. Денисова до ул. Неплюева | 0,45 км |  |  |  |  | 7900 | Всего | 7900 | 0 | 7900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45 км
[8 empty] | ОБ | 7874 | 0 | 7874 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 26 | 0 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Ямочный ремонт дорог | 5385 кв.м | 2011-2015 |  |  |  | 22600 | Всего | 19534 | 2100 | 3834 | 4200 | 1000 | 5200 | 4200 | 4200 | 5385 кв.м
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 19534 | 2100 | 3834 | 4200 | 1000 | 5200 | 4200 | 4200
31 | Итого | [5 empty] | 836717 | Всего | 479355.0606 | 104600 | 66769 | 29200 | 19322.0606 | 45586.0606 | 133200 | 129200
[8 empty] | ОБ | 427187 | 92250 | 62574 | 0 | 21299.5 | 18363 | 129000 | 125000
[8 empty] | ГБ | 52168.0606 | 12350 | 4195 | 29200 | -1977.4394 | 27223.0606 | 4200 | 4200
3. Строительство жилья и объектов социальной сферы
1 | Пристрой к зданию МОУ «Лицей №13» в городе Троицке | 2200,5 кв.м | 2004-2011 | В б.ц. 504,84 В базе 2000 г. 127,47 | 299.84 | 205,0 127,47 | 30279.0197 | Всего | 30279.0197 | 21650 | 7998 | 0 | 631.0197 | 631.0197 | 0 | 0 | 2200,5 кв.м | в наличии | №56/2 от 06.02.2003г.
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 20900 | 20900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 9379.0197 | 750 | 7998 | 0 | 631.0197 | 631.0197 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция здания МОУ "Лицей №16" | [5 empty] | 2500 | Всего | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Детский сад на 220 мест в 5-м микрорайоне | 5241,12 кв.м | 2012 | 26648.207 | 913.8 | 25731.4 | 9417 | Всего | 9417 | 600 | 0 | 0 | 8816.6706 | 8816.6706 | 0 | 0 | 5241,12 кв.м | в наличии | На экспертизе
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426.995 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 9417 | 600 | 0 | 0 | 389.6756 | 8817 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Детский сад по улице Денисова, 32 | 1510 кв.м | 2012-2014 |  |  |  | 1850 | Всего | 1850 | 1850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1510 кв.м
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1850 | 1850 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 20" по ул. Денисова, 38а в городе Троицке | 80 мест | 2013 |  |  |  | 38153 | Всего | 38153.111 | 0 | 0 | 0 | 38153.111 | 38153.111 | 0 | 0 | 80 мест | в наличии | № 418/2-294р/12 от 24.12.2012г.
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 28313.21 | 0 | 0 | 0 | 28313.21 | 28313.21 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 9839.901 | 0 | 0 | 0 | 9839.901 | 9839.901 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция нежилого здания по ул. Володарского,31 под отделение скорой медицинской помощи ММЛПУ «Центральная районная больница города Троицка и Троицкого района | 616,3 кв.м | 2004-2012 | 3667.41 | 1072.3 | 2595.11 | 100 | Всего | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 616,3 кв.м | в наличии | 933/2 от 10.12.2004г.
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция сквера памяти участников Великой Отечественной войны | 4 га | 2008-2012 | 5550.37 | 28.7 | 5521.67 | 6350 | Всего | 6350 | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 4 га | в наличии | 160-КР-3249 от 04.02.2009г.
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6000 | 0
[8 empty] | ГБ | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция объекта муниципальной собственности "Стадион", расположенного по адресу г. Троицк, ул. Путевая, 51 | 10020 кв.м | 2013-2015 |  |  |  | 22000 | Всего | 300 | 300 | 0 | 11000 | -11000 | 0 | 0 | 0 | 10020 кв.м | в наличии | №74-1-3-0111-12 от 09.02.2012г.
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 300 | 300 | 0 | 11000 | -11000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция трибуны Центральной площади с возведением сценической площадки | ПИР |  |  |  |  | 500 | Всего | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 59.15 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 59.15 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Жилой дом № 2а по ул.Ленина (строительство) | 6205,72 кв.м | 2006-2011 | 36323.794 | 18113.42 | 18210.374 | 160908.6 | Всего | 160908.6 | 93500 | 53160 | 0 | 14248.6 | 14248.6 | 0 | 0 | 6205,72 кв.м | в наличии | 747/2-134/06 от 19.12.2006г.
[8 empty] | ФБ | 94342 | 85000 | 9342 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 49151 | 8500 | 40651 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 17415.6 | 0 | 3167 | 0 | 14248.6 | 14248.6 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Малоэтажный дом п. Пятилетка | 3730 кв.м | 2011 | 21800 |  |  | 106000 | Всего | 106000 | 106000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3730 кв.м
[8 empty] | ФБ | 53000 | 53000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 53000 | 53000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Пятиэтажный жилой дом на пересечении ул. Денисова | 2080,2 кв.м | 2011 | 12108 |  |  | 62000 | Всего | 62000 | 62000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2080,2 кв.м
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 62000 | 62000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Группа многоэтажных домов во 2 микрорайоне | 18434кв.м | 2013 | 72648 |  |  | 483000 | Всего | 483000 | 0 | 3000 | 133000 | -3000 | 130000 | 80000 | 270000 | 18434кв.м
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 480000 | 0 | 0 | 130000 |  | 130000 | 80000 | 270000
14 | Малоэтажное жилищное строительство | 35000 кв.м | 2011-2015 |  |  |  | 700000 | Всего | 700000 | 100000 | 120000 | 140000 | 0 | 140000 | 160000 | 180000 | 35000 кв.м
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 700000 | 100000 | 120000 | 140000 |  | 140000 | 160000 | 180000
15 | Скотомогильник | ПИР |  |  |  |  | 300 | Всего | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Полигон твердых бытовых отходов | ПИР |  |  |  |  | 1000 | Всего | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Христианское кладбище | ПИР |  |  |  |  | 300 | Всего | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ограждение кладбища п. Амур | 154 м |  |  |  |  | 300 | Всего | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154 м
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 300 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Итого | [5 empty] | 1624957.6197 | Всего | 1602816.21 | 390750 | 184158 | 284000 | 47908.5513 | 331908.21 | 246000 | 450000
[8 empty] | ФБ | 147342 | 138000 | 9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 157364.21 | 82400 | 40651 | 0 | 36740.205 | 28313.21 | 6000 | 0
[8 empty] | ГБ | 56110 | 8350 | 14165 | 14000 | 11168.3463 | 33595 | 0 | 0
[8 empty] | ИС | 1242000 | 162000 | 120000 | 270000 | 0 | 270000 | 240000 | 450000
4. Объекты газификации
1 | Газоснабжение жилых домов, 3-я очередь поселка Гончарка | 33 км | 2011-2015 | 9919.42 | 1362.66 | 8556.76 | 36000 | Всего | 30520 | 6340 | 13050 | 5040 | -4990 | 50 | 5040 | 6040 | 33 км | в наличии | 43/2Г-131Г/08 от 12.03.2009г.
[8 empty] | ОБ | 28170 | 5040 | 13050 | 5040 | -5040 | 0 | 5040 | 5040
[8 empty] | ГБ | 2350 | 1300 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1000
2 | Газоснабжение жилой застройки поселка Станционный, 3-я очередь | 6,01 км | 2011-2015 | 57.768 | 14.42 | 43.348 | 4500 | Всего | 1890 | 630 | 0 | 630 | -630 | 0 | 630 | 630 | 6,01 км | в наличии | 53/2Г от 27.04.2002г.
[8 empty] | ОБ | 1890 | 630 | 0 | 630 | -630 | 0 | 630 | 630
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Газоснабжение жилой застройки поселка Станционный, 2-я очередь, в том числе ПИР | 6 км | 2012-2015 |  |  |  | 16000 | Всего | 7400 | 0 | 0 | 3700 | -3700 | 0 | 3700 | 3700 | 6 км
[8 empty] | ОБ | 7400 | 0 | 0 | 3700 | -3700 | 0 | 3700 | 3700
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Газопровод низкого давле ния поселка. Станционный. | 8,1 км | 2012-2014 | 669.33 | 301.41 | 367.92 | 1780 | Всего | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | -393.3 | 0 | 393.3 | 0 | 8,1 км | в наличии | 44/2г от 22.04.2002г.
[8 empty] | ОБ | 393.3 | 0 | 0 | 393.3 | -393.3 | 0 | 393.3 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Газоснабжение поселка Кирсараи | 6 км | 2012-2014 |  |  |  | 14000 | Всего | 8960 | 0 | 160 | 5800 | -3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 6 км | в наличии | № 74-1-5-0290-12 от 27.03.2012г.
[8 empty] | ОБ | 6000 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 3000 | 3000
[8 empty] | ГБ | 2960 | 0 | 160 | 2800 |  | 2800 | 0 | 0
6 | Газоснабжение жилой застройки пос. Слободка | 12,5 км | 2011-2015 |  |  |  | 50000 | Всего | 29304 | 10104 | 0 | 9600 | -9600 | 0 | 9600 | 9600 | 12,5 км | в наличии | № 74-1-5-1382-12 от 14.12.2012г.
[8 empty] | ОБ | 28800 | 9600 | 0 | 9600 | -9600 | 0 | 9600 | 9600
[8 empty] | ГБ | 504 | 504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Газоснабжение жилого дома по ул. Подгорная, 2а | 0,9 км | 2011-2015 |  |  |  | 2790 | Всего | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 км | в наличии | № 74-1-4-1257-10 от 09.12.2010г.
[8 empty] | ОБ | 440 | 440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Газопровод для перевода многоэтажной застройки поселка Мясокомбинат со сжиженного газа на природный и газоснабжение частных жилых домов | 9,8 км | 2011-2012 | 3913.18 |  | 3913.18 | 16200 | Всего | 15994 | 7700 | 0 | 700 | 1794 | 2494 | 0 | 5800 | 9,8 км | в наличии | 128/2г-18/09 от 15.07.2009г.
[8 empty] | ОБ | 7700 | 7700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 8294 | 0 | 0 | 700 | 1794 | 2494 | 0 | 5800
9 | Перевод жилых домов с сжиженного газа на природный газ в п. ГРЭС, в том числе подводящий газопровод г.Троицка, в том числе ПИР | 11 км | 2012-2015 |  |  |  | 17500 | Всего | 6250 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 3125 | 11 км | в наличии | 74-1-5-1313-10 от 17.12.2010г.
[8 empty] | ОБ | 6250 | 0 | 0 | 3125 |  | 0 | 3125 | 3125
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Газоснабжение жилых домов поселка Новая Нарезка | 38,9 км | 2011-2015 | 61633 |  |  | 61633 | Всего | 37195.4 | 11826.6 | 16 | 12226.6 | -11527 | 699.6 | 11826.6 | 12826.6 | 38,9 км | в наличии | 74-15-0159-10 от 12.03.2010г.
[8 empty] | ОБ | 35479.4 | 11826.6 | 0 | 11826.6 | -11827 | -0.4 | 11826.6 | 11826.6
[8 empty] | ГБ | 1716 | 0 | 16 | 400 | 300 | 700 | 0 | 1000
11 | Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части города Троицка,4-я очередь | 4,5 км | 2012-2015 | 7182.55 | 1236.48 | 5946.07 | 25000 | Всего | 8750 | 0 | 0 | 4375 | -4375 | 0 | 4375 | 4375 | 4,5 км | в наличии | 42 эл,2 от 16.04.2004г.
[8 empty] | ОБ | 8750 | 0 | 0 | 4375 | -4375 | 0 | 4375 | 4375
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Разводящие сети газоснабжения квартала индивидуальной застройки ТСЖ «Юго-Западный» | 2,2 км | 2012-2015 | 7183 |  | 7183 | 7183 | Всего | 2591.45 | 0 | 0 | 1295.75 | -1295.8 | -0.05 | 1295.75 | 1295.75 | 2,2 км | в наличии | № 74-1-5-0081-11 от 31.01.2011г.
[8 empty] | ОБ | 2591.45 | 0 | 0 | 1295.75 | -1295.8 | -0.05 | 1295.75 | 1295.75
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Разводящий газопровод частного сектора централь-ной части г. Троицка: ул. Сибирская, ул. Красногвардейская, ул. Красноаармейс-кая, ул. Гагарина, в т.ч. ПИР | 8 км | 2012-2015 |  |  |  | 21000 | Всего | 7000 | 0 | 0 | 3500 | -3500 | 0 | 3500 | 3500 | 8 км
[8 empty] | ОБ | 7000 | 0 | 0 | 3500 | -3500 | 0 | 3500 | 3500
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Разводящий газопровод частного сектора центральной части г. Троицка на участке ул. Дубинина, ул. Красногвардейская, ул. Красноармейская, ул. Гагарина | 9 км | 2012-2015 |  |  |  | 19000 | Всего | 6650 | 0 | 0 | 3325 | -3325 | 0 | 3325 | 3325 | 9 км
[8 empty] | ОБ | 6650 | 0 | 0 | 3325 | -3325 | 0 | 3325 | 3325
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Газоснабжение многоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейская, Дубинина, Советская, Сибирская, в.том числе ПИР | 0,5 км | 2011-2012 |  |  |  | 1250 | Всего | 396 | 250 | 146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5 км | в наличии | № 74-1-5-0640-12 от 18.07.2012г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 396 | 250 | 146 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Участок кольцевого газопровода высокого давления центральной части города, 3-я очередь | 4,65 км | 2012-2015 |  |  |  | 15000 | Всего | 5250 | 0 | 0 | 2625 | -2625 | 0 | 2625 | 2625 | 4,65 км | в наличии | 7/2 от 12.02.2001г.
[8 empty] | ОБ | 5250 | 0 | 0 | 2625 | -2625 | 0 | 2625 | 2625
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Разводящий газопровод частного сектора п. Южный, п. Золотая Сопка | 5,47 км | 2012-2015 | 3900.68 |  | 3900.68 | 10000 | Всего | 3500 | 0 | 0 | 1750 | -1750 | 0 | 1750 | 1750 | 5,47 км | в наличии | 227/2г-129/07 от 16.10.2007г.
[8 empty] | ОБ | 3500 | 0 | 0 | 1750 | -1750 | 0 | 1750 | 1750
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Газоснабжение малоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном ул. Увельская, Дубинина, Красногвардейская, Советская |  | 2012-2015 |  |  |  | 126 | Всего | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 126 | 0 | 126 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Газопровод к индивидуальным жилым домам между улицами Седова-Чапаева и К. Маркса-Павлова в п. Амур | 2,048 км | 2012-2015 |  |  |  | 2713 | Всего | 2713 | 0 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 км | в наличии | № 74-1-5-0217-12 от 11.03.2012г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 2713 | 0 | 2713 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Летягина, Советская, Дубинина, Ленина | 2,6 км | 2012-2015 |  |  |  | 12280 | Всего | 12280 | 0 | 130 | 0 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 2,6 км | в наличии | № 74-1-5-0185-12 от 01.03.2012г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | МБ | 12280 | 0 | 130 | 0 | 12150 | 12150 | 0 | 0
21 | Газоснабжение района г. Троицка, ограниченного улицами Инженерная, Пушкина, Некрасова, Леваневского | 1,8 км | 2012-2015 |  |  |  | 8519 | Всего | 8519 | 0 | 215 | 0 | 5804 | 5804 | 2500 | 0 | 1,8 км | в наличии | № 74-1-5-0806-12 от 13.09.2012г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | МБ | 8519 | 0 | 215 | 0 | 5804 | 5804 | 2500 | 0
22 | Подводящий газопровод к жилому дому №10 по улице Светлая | 0,443 км | 2012-2015 |  |  |  | 697 | Всего | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,443 км | в наличии | № 74-1-5-0930-11 от 02.09.2011г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | МБ | 697 | 0 | 697 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Разработка схемы газоснабжения центральной части города, ограниченной улицами Дубиниа, Гагарина, Денисова, Красногвардейская |  | 2012-2015 |  |  |  | 100 | Всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Газоснабжение многоэтажной застройки п. Станционный (МКД №№ 16, 16а, 16,б,18 по ул. Путевая, № 39 по ул. Кирова) | ПИР | 2012-2015 |  |  |  | 3400 | Всего | 3400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1300 | 1700 | ПИР | нет
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 3400 | 0 | 0 | 400 |  | 400 | 1300 | 1700
25 | Газоснабжение многоэтажной застройки по ул. Дерибаса | ПИР | 2012-2015 |  |  |  | 1000 | Всего | 1000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 700 | 0 | ПИР | нет
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1000 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | 700 | 0
26 | Итого | [5 empty] | 347671 | Всего | 201319.6 | 37290.6 | 17353 | 58785.65 | -30963.1 | 24698 | 58685.65 | 63292.35
[8 empty] | ОБ | 156264.6 | 35236.6 | 13050 | 54185.65 | -51061.1 | 0 | 54185.65 | 53792.35
[8 empty] | ГБ | 45055 | 2054 | 4303 | 4600 | 20098 | 24698 | 4500 | 9500
5. Строительство объектов теплоснабжения
1 | Строительство котельной в районе жилого дома по ул. Интернациональная | 1,0 Гкал/час | 2011-2012 |  |  |  | 20000 | Всего | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 Гкал/час
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 992 | 0 | 992 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Строительство котельной в 5-м микрорайоне | 15,0 Гкал/час | 2013-2014 |  |  |  | 50000 | Всего | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 15,0 Гкал/час
[8 empty] | ОБ | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Модульная газовая котельная и подво-дящий газопровод для теплоснабжения МДОУ "Детский сад № 5 по ул. Ин-женерная, 149" | 0,25 МВт | 2012 |  |  |  | 6386 | Всего | 6799 | 0 | 6784 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,25 МВт | в наличии | №74-1-5-0674-12 от 01.08.2012г.
[8 empty] | ОБ | 6784 | 0 | 6784 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
4 | Строительство под-водящих инжене-рных сетей тепло и газоснабжения к модульной газовой котельной школы №5 г. Троицка, в т.ч. ПИР | 0,25 МВт | 2012 |  |  |  | 1934 | Всего | 1662 | 0 | 1662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25 МВт | в наличии | № 74-1-2-0983-12 от 09.11.2012г.
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1662 | 0 | 1662 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Модульная газовая котельная и подво-дящие инженерные сети по ул. Путевая в районе жилого дома № 18а в городе Троицке | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 435 | Всего | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | МБ | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0
6 | Модульная газовая котельная и подво-дящие инженерные сети по ул. С.М. Кирова в районе школы № 4 в городе Троицке | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 475 | Всего | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0
7 | Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. им. Т.Д. Дерибаса в районе жилого дома № 38 в г. Троицке | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 360 | Всего | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0
8 | Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. Деповская в районе жилого дома №1Д в г. Троицке | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 440 | Всего | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0
9 | Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. Новая пос. Пятилетка в г. Троицке | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 505 | Всего | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0
10 | Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. им. А.П. Чехова в районе жилого дома № 10 в г. Троицке | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 380 | Всего | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0
11 | Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети в районе школы № 45 пос. Золотая Сопка в г. Троицке | ПИР | 2013-2015 |  |  |  | 1020 | Всего | 1020.3803 | 0 | 0 | 0 | 1020.3803 | 1020.3803 | 0 | 0 | ПИР
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 1020.3803 | 0 | 0 | 0 | 1020.3803 | 1020.3803 | 0 | 0
12 | Итого | [5 empty] | 81935 | Всего | 33068 | 0 | 9438 | 0 | 3630.3803 | 3630 | 20000 | 0
[8 empty] | ОБ | 26784 | 0 | 6784 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
[8 empty] | ГБ | 6284 | 0 | 2654 | 0 | 3630.3803 | 3630 | 0 | 0
| ВСЕГО: | [5 empty] | 3846419.6197 | Всего | 2623206.8706 | 680491.6 | 290050 | 377336.65 | 37921.058 | 409196.2706 | 519887.65 | 723581.35
[8 empty] | ФБ | 176795 | 152755 | 9342 | 0 | 0 | 0 | 6527 | 8171
[8 empty] | ОБ | 820777.81 | 232019.6 | 132059 | 54185.65 | 6978.605 | 46676.21 | 218975.65 | 191047.35
[8 empty] | ГБ | 177740.0606 | 30700 | 28649 | 53151 | 30942.453 | 92520.0606 | 8700 | 17171
[8 empty] | ИС | 1447894 | 265017 | 120000 | 270000 | 0 | 270000 | 285685 | 507192