Информация

начальника  Управления  по  капитальному строительству администрации   города  Троицка  Чистяковой А.Г.  о ходе газификации в городе Троицке»

Жилищный фонд города Троицка, подлежащий газификации, составляет 24 548 домов и квартир. Их них 9 212 дома и квартиры газифицировано, или переведено на природный газ. процент газификации города составляет 37, 5%, что почти в два раза ниже областного показателя (68, 53%).

Администрацией города за счет средств городского бюджета, с привлечением средств населения разработаны ряд проектов на строительство разводящих газопроводов, общая стоимость реализации которых составляет порядка 307 млн. рублей и предусматривает газификацию 4 784 дома и 1 522 квартир (в том числе 9 проектов  разработано за счет средств жителей: стоимость проектных работ составляет 3,4 млн. рублей, стоимость строительно-монтажных работ более 52 млн. рублей).

Приоритетными являются объекты, разработанные за счет средств жителей города и объекты, разработанные за счет администрации города с максимальным процентом подключения.

Троицким городским округом по программе «Доступное и комфортное жильё - гражданам России в городе Троицке», утверждённой постановлением  администрации города Троицка от 11.12.2013 № 2183, в 2014 году  из средств городского бюджета выделено 41,06 млн. рублей, в том числе:

- средства бюджета города – 18,16 млн. рублей (в т.ч. 7, 06 млн. рублей – дотация из бюджета области);

- средства бюджета области – 22,90 млн. рублей для реализации  следующих мероприятий:

- Строительство газопроводов на сумму - 11171,83 тыс. рублей, по объектам:

- «Газоснабжение квартала, ограниченного улицами: им. В.И. Ленина, Красногвардейская, им. С.И. Денисова, им. П.П. Бородина в г. Троицк Челябинской области» (протяженность 3,6км, охватывает 90домов) -                     7053,12 тыс. рублей.

- «Газоснабжение жилых домов по ул. им. И.Д. Селивановской, в пределах кварталов от ул. Красногвардейской до ул. им. В.И. Ленина г. Троицка Челябинской области» (протяженность 1,2км, охватывает 27 домов) -                    4118,71 тыс. рублей.

- Проектирование сетей газоснабжения,  проведение кадастровых работ по объектам, обследование газопроводов, выполнение технических и кадастровых паспортов объектов, исполнительных съемок,  на сумму –  5039,55 тыс. рублей.

- Проектирование модульных газовых котельных на сумму -                        1953,06 тыс. рублей, по объектам:

Взамен котельной ООО «КХП»:

- «Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. им. Сони Кривой в районе жилого дома № 34Б в г. Троицке Челябинской области» - 999,57 тыс. рублей, находится на рассмотрении в госэкспертизе.

Взамен котельной Локомотивного депо:

- «Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. Путевая в районе жилого дома № 18а  в г. Троицке Челябинской области» -  296,18 тыс. рублей.

- «Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. С.М. Кирова в районе школы № 4 в г. Троицке Челябинской области» -                         380,42 тыс. рублей.

- «Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. им. А.П. Чехова в районе жилого дома № 10  в г. Троицке Челябинской области» - 276,89 тыс. рублей.

В августе 2014года Дирекция по водотеплоснабжению РЖД вышла с инициативой о проектировании и строительстве новой газовой котельной мощностью 17,6 Гкал/час, взамен существующей мазутной котельной ТЧ-4 Локомотивного депо.  Данная инициатива поддержана администрацией города. Ввод в эксплуатацию котельной планируется в отопительный период 2016-2017 годы.

- В сентябре 2014 года получена  субсидия из бюджета области  в сумме 22,9 млн. рублей.  Будут выполнены строительно-монтажные работы по объектам:

- «Газоснабжение частных жилых домов пос. Слободка» (протяженность 8,14км, охватывает 164 дома; район, ограниченный улицами: Сосновская, им. П.Ф.Крахмалева, в т.ч. улицы: Адыгамовская, Январская, Дружбы народов, им. В.И.Чапаева )  - 10 500 тыс. рублей.

Аукционная заявка на выполнение строительно-монтажных работ  по объекту  размещена 10.09.2014 года.

Электронный аукцион - 03.10.2014 года.

Срок выполнения по муниципальному  контракту – до 15.12.2014 года.

- «Газоснабжение малоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном ул. Увельская, Дубинина, Красногвардейская, Советская» (протяженность 1км, охватывает 36 домов, первый этап - район, ограниченный улицами: Советская, Октябрьская, им.И.М.Чурикова, им.Т.Дубинина) – 4 400 тыс. рублей.

Аукционная заявка на выполнение строительно-монтажных работ  по объекту размещена 15.09.2014 года.

Срок выполнения по муниципальному  контракту – до 15.12.2014 года.

- «Газоснабжение жилых домов в поселке Кирсараи в г. Троицке» (протяженность 1км, охватывает 30 домов, 3 этап – улицы: им. Я.В. Аппельбаума, Колхозная, Краснопартизанская, ул. им. Ф.Энгельса, ул. Уральская (четная сторона) – 2 810 тыс. рублей.

Аукционная заявка на выполнение строительно-монтажных работ по объекту  размещена 15.09.2014 года.

Срок выполнения по муниципальному  контракту – до 15.12.2014 года.

- «Газоснабжение жилых домов, расположенных на территории, ограниченной улицами им. К. Маркса, им. С.М. Цвиллинга, им. В.И. Чапаева, им. П.Ф. Крахмалева» (протяженность 2км, охватывает 40 домов, улицы: К.Маркса, им. С.Н. Халтурина, им. С.Д. Павлова, им. Э.Тельмана, Северная, им.В.И.Чапаева) – 5 190тыс. рублей.

Аукционная заявка на выполнение строительно-монтажных работ  по объекту  размещена 10.09.2014 года.

Электронный аукцион - 03.10.2014 года.

Срок выполнения по муниципальному  контракту – до 15.12.2014 года.

При образовании экономии от электронных торгов, высвободившиеся средства будут направлены на выполнение кадастровых работ по объектам, проектирование  которых проводилось за счет жителей.

Кроме того, за счет надбавки на транспортировку газа силами                         ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» будет построен и введен в эксплуатацию объект: «Перевод многоквартирных домов со сжиженного на природный газ в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Т.Меньшениной, Красноармейская, Пионерская» (протяженность 1,3км, охватывает 227 квартир).

Таким образом, в 2014 году сетями газоснабжения  будут охвачены –                    614 домов (квартир), построены сети  газоснабжения протяженностью 18,24км.

Начальник  Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка                                                         А.Г. Чистякова