Информация

исполняющего обязанности начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Пугачевой О.В. по вопросу: «О ходе реализации в 2015 году муниципальной программы «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автодорог в городе Троицке»

В Троицком городском округе действует муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автодорог в городе Троицке», утвержденная постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 11.12.2013 № 2185.

При формировании бюджета города на 2015 год на реализацию программы было предусмотрено 4 млн. 50 тыс. рублей. Средства были выделены на проведение ямочного ремонта дорог.

В ходе реализации программы на 12 ноября 2015 года ассигнования составляют 79,3 млн. рублей. Это в 2,4 раза больше, чем было выделено в 2014 году. В основном – реализация мероприятий по дорогам проводится за счет привлеченных средств. Из областного бюджета получена субсидия в размере 46,5 млн. рублей (58,6% от суммы финансирования), получена дотация – 29,6 млн. рублей (37,3%), средства бюджета города составляют 3,2 млн. рублей (4,1%). В прошлом году из областного бюджета поступило 27,3 млн. рублей или в 2,8 раза меньше, чем в отчетном году.

На 12 ноября 2015 года освоено 45,9 млн. рублей. По отношению к плановым показателям выполнение составляет 57,9%.

Ямочный ремонт дорог.

В 2015 году контракты на выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия заключены на сумму 6,3 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 2,6 млн. рублей, городского бюджета 3,7 млн. руб. Освоено 0,8 млн. рублей или 12,7%. В прошлом году на ямочный ремонт было направлено 11,2 млн. рублей, в том числе областной бюджет 6,1 млн. рублей.

Работы по контрактам на сумму 5,6 млн. рублей (ИП «Малявкин И.А.») выполнены некачественно (улицы: Ленина, Денисова, 30 лет ВЛКСМ, Летягина, Т. Меньшениной, Сибирская, Горького, Пролетарского, Крестьянская, Инженерная). В результате чего администрация города Троицка обратилась в суд с иском о расторжении муниципального контракта. Судебное заседание назначено на конец ноября. Работы подрядчику не оплачены.

Работы по ямочному ремонту по контракту на сумму 0,8 млн. рублей выполнены и оплачены в полном объеме, заасфальтировано – 1 570 кв.м(въезд в город в районе птичьего рынка, улицы Неплюева, Климова (от Ленина до Октябрьской), Новый мост, от улицы Краснопартизанской до Р. Люксенбург, участок Путевая-Инженерная).

В 2014 году ямочный ремонт проведен на площади более 13 тыс. кв.м.

Ремонт дорог.

Завершен ремонт улицы Гагарина от ул. Красноармейской до старого моста за счет областных средств в размере 8,7 млн. рублей. В 2014 году при ремонте этого участка были выявлены нарушения в выполнении работ по устройству верхнего слоя покрытия проезжей части. Данные виды работ в 2014 году подрядчику не оплачены. Работы, в рамках заключенного в 2014 году муниципального контракта, были завершены в 2015 году. Выявленные нарушения были исправлены подрядчиком за счет собственных средств. На основании требования Управления по капитальному строительству администрации города Троицка, предъявленное подрядчику ООО «Пластовское ДРСУ» за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту, удержана неустойка. В доход бюджета города Троицка поступило 407 тыс. 679 рублей 36 копеек.

Капитальный ремонт автодорог.

На капитальный ремонт автодорог выделено 35,6 млн. рублей, в 2014 году на эти цели было направлено 8,3 млн. рублей. Из 35,6 млн. рублей 98,9% - средства областного бюджета (35,2 млн. рублей).

Денежные средства освоены в размере 35,5 млн. рублей или 99,7%.

Капитально отремонтирована ул. им. М.Ю. Лермонтова, протяженностью 685 м. Стоимость строительно-монтажных работ 11,9 млн. рублей. Продолжен ремонт ул. Путевой на участке от ул. Лермонтова до железнодорожного переезда. Заасфальтировано 725 м. Освоено 11,3 млн. рублей.

Завершен капитальный ремонт автодороги по ул. Еремеева от железнодорожного переезда до ул. Чапаева. Протяженность этого участка – 580 м. На ремонт ул. Еремеева израсходовано 12 млн. рублей.

Капитальный ремонт автомобильных дорог в этом районе направлен на выполнение мероприятий по снижению аварийности, а также с целью обеспечения проезда грузового автотранспорта.

В 2015 году выполнены инженерно-геодезические изыскания, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы по следующим объектам:

- «Капитальный ремонт автодороги по ул. им. В.И.Чапаева»;

- «Капитальный ремонт автодороги по ул. Н.В. Еремеева от ул. им. В.И. Чапаева до ул. П.Ф. Крахмалева».

Строительно-монтажные работы запланированы на 2016 год, при условии выделения денежных средств из областного бюджета.

Автомобильный путепровод на автодороге город - п. ГРЭС в районе молокозавода находится в неудовлетворительном состоянии. В 2012 году проектно-исследовательской фирмой «Пик» (г. Омск) было проведено обследование и оценка технического состояния путепровода «Город-ГРЭС». По результатам обследования предложено два варианта реконструкции транспортного сооружения.

На комиссии по размещению объектов был выбран вариант предполагающий строительство путепровода на новом месте, отвечающего нормативным требованиям.

Управлением по капитальному строительству администрации города получен акт выбора объекта и проведены кадастровые работы.

В текущем году получены технические условия от ОАО «РЖД» по путепроводу через железнодорожные пути на автодороге «Город-поселок ГРЭС». Освоено 23 тыс. рублей.

Строительство и реконструкция автодорог.

В 2015 году начаты работы по реконструкции на пересечении ул. им. Ю.А. Гагарина, Сибирская, им. П.Ф. Крахмалева, им. М. Горького, им. А.Е. Карташова. Перекресток является опасным для движения. Реконструкция направлена на снижения аварийности в этом районе.

На реконструкцию перекрестка в бюджете предусмотрено 28,7 млн. рублей, в том числе 28,5 млн. рублей – дотация областного бюджета, 0,2 млн. рублей – бюджет города. Получена схема расположения на кадастровой карте, разработана проектно-сметная документация, которая в настоящее время проходит Госэкспертизу. Заключен муниципальный контракт на кадастровые работы. Освоено 0,9 млн. рублей. Процент освоения низкий, всего 3,1%. Планируется в ноябре получить заключение экспертизы. В конце декабря будет проведен аукцион на строительно-монтажные работы, которые будут осуществляться в 2016 году. На 2016 год перейдет сумма в размере 27 млн. рублей.

В 2015 году всего отремонтировано 25725 кв.м автодорог протяженностью 3,5 км, в том числе: капитально отремонтировано 21117 кв.м, протяженностью 2 км; ремонт произведен на площади 3040 кв.м, протяженностью 1,5 км; ямочный ремонт на площади 1570 кв.м.

Исполняющий обязанности

начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка О.В. Пугачева