Информация исполняющего обязанности начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Пугачевой Оксаны Валерьевны по вопросу: «О ходе реализации решения Собрания депутатов города Троицка от 26.09.2013 года № 133 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне»

В центральной части города, в исторически сложившемся квартале, ограниченном улицами Малышева, Советской, Климова и Гагарина, расположен сквер «Память», в котором в 1970 году воздвигнут мемориальный комплекс с центральной фигурой воина-освободителя. Памятник «Клятва» включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

В связи с предстоящим празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., руководством администрации в январе 2014 года было принято решение о создании рабочей группы по вопросам реконструкции Сквера «Память» с реставрацией Памятника «Клятва».

В состав рабочей группы включены специалисты управления по культуре, спорту и делам молодежи, архитектуры и градостроительства, капитального строительства, а также представители общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», председатель Совета ветеранов.

Рабочей группой проведено 6 заседаний. Разработана общая Концепция реконструкции Сквера «Память», схема размещения объектов с выделением 1-й очереди работ.

Проведено техническое обследование Памятника «Клятва», по результатам которого сделано заключение о необходимости научной реставрации памятника монументальной скульптуры.

По предложениям рабочей группы, Министерством культуры Челябинской области подготовлено задание на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия.

Постановлением исполняющего полномочия главы города от 29.01.2014 №92 утверждена муниципальная программа Троицкого городского округа «Охрана и сохранение объектов культурного наследия города Троицка Челябинской области».

В 2014 году Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка проведен открытый конкурс на корректировку проекта «Реконструкция сквера памяти участников Великой Отечественной Войны», по итогам которого заключен муниципальный контракт с ООО «Центр реставрации».

Проектной организацией разработана научно-проектная документация на реконструкцию сквера в соответствии с заданием Министерства культуры Челябинской области и Сводом реставрационных правил. Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник «Клятва» и положительное заключение экспертизы по сметной документации. Проект согласован в Министерстве культуры Челябинской области.

Научно-проектной документацией предусмотрена реставрация памятника «Клятва», компактное размещение бюстов героям, в зоне мемориала – раздельные пилоны, объединенные подиумом – георгиевской лентой, освещение сквера с установкой светильников торшерного типа, водоснабжение, малые формы (скамейки, урны), декоративное ограждение, озеленение, благоустройство территории, дополнительные парковки автотранспорта.

В соответствии с положительным заключением экспертизы, общая стоимость выполнения реставрационных и строительно-монтажных работ составляет 65 млн. 126 тыс. 290 руб.

Стоимость 1 этапа – 17 млн. 908 тыс. 024 руб. Всего из городского бюджета в 2014 году на данный объект с учетом проектно-изыскательских, геодезических и кадастровых работ направлено 19 млн. 545 тыс. 316 руб. 41 коп.

1 этап реконструкции сквера (октябрь 2014-май 2015) включает в себя проведение реставрационных работ памятника «Клятва», работы по устройству входной группы со стороны ул. им. А.М. Климова, земляные работы, работы по устройству фундаментов под пилоны с именами погибших в годы ВОВ, в мемориальной зоне будут проведены работы по освещению и благоустройству.

20.10.2014г. Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка с победителем электронного аукциона – ООО «Инженерно-Строительная Компания» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Реконструкциясквера памяти участников Великой Отечественной Войны» - 1 этап – реконструкция мемориальной зоны и входной группы №1 с ул. им. А.М. Климова на сумму 16 651 520 рублей. Получено разрешение на строительство 1 этапа указанного объекта.

В настоящее время выполнены следующие работы:

- работы по демонтажу существующего покрытия, корчевка деревьев и кустарников;

- земляные работы по устройству траншей с инженерными коммуникациями (эл.снабжение, водоснабжение), устройству фундаментов пилонов, входной группы со стороны ул. им. А.М. Климова;

- выполнены монолитные железобетонные фундаменты под пилоны мемориальной зоны, выполнено бетонирование пилонов;

- выполнено бетонирование монолитных фундаментов входной группы со стороны ул. им. А.М. Климова;

- выполнены «тепляки» над памятником «Клятва» и над пилонами;

- выполнены реставрационные работы памятника;

- на строительную площадку завезен мрамор для облицовки постамента памятника;

- ведется работа по камню – нанесение на гранитные плиты 7 478 фамилий погибших в год ВОВ. В настоящее время фамилии нанесены на 36 плит из 64;

- завершается облицовка подиума пилонов в виде георгиевской ленты из черного и оранжевого гранита, ведется облицовка пилонов серым гранитом.

До мая текущего года планируется выполнить:

- благоустройство территории с устройством тротуарной плитки;

- устройство наружного электроосвещения с монтажом светильников торшерного типа;

- установка малых форм.

Работы на объекте ведутся в соответствии с календарным графиком производства работ. Срок окончания выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом – 8 мая 2015 года. На сегодняшний день отставания от графика нет.

И.о. начальника Управления

по капитальному строительству О.В. Пугачева