Информация

начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Пугачевой О.В. по вопросу: «О ходе газификации города Троицка»

В ноябре 2015 года Администрацией города Троицка была направлена заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о выделение средств из областного бюджета на газификацию города Троицка в 2016 году в размере 110,8 млн. рублей.

Во втором квартале 2016 года получена субсидия в сумме 4 млн. 935 тыс. рублей на строительство объекта: «Газоснабжение многоэтажной жилой застройки поселка Станционный (многоквартирные дома № 16, 16а, 16б, 18 по ул. Путевой, № 39 по ул. Кирова)». По данному объекту будет выполнено строительство сетей газоснабжения протяженностью 2,2 км, планируется перевести на природный газ 228 квартир.

В мае 2016 года проведен аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ. С победителем – ООО «Коммунальник», Республика Башкортостан, с. Аскарово, 3 июня 2016 года заключен муниципальный контракт на сумму 3 млн.  252 тыс.  519 рублей 12 копеек. По результатам запроса котировок определена организация, которая будет оказывать услуги строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ. Стройконтроль будет осуществлять ООО «СтандартСройСервисРемонт», с которым заключен муниципальный контракт на сумму 24 тысячи рублей. Работы на объекте начаты. Срок сдачи – 31 августа 2016 года.

Экономию в размере 1,6 млн. рублей, образовавшуюся в результате проведенных торгов, планируется направить также на объекты газоснабжения. В настоящее время объекты уточняются.

В 2016 году продолжаются работы по вводу в эксплуатацию объектов, построенных в 2015 году.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Газоснабжение частных жилых домов по ул. Веденеева, ул. Волочаевская, пр. Складской № 2 в п. Гончарка г. Троицка». В настоящее время данный объект передается в АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору безвозмездного пользования, после чего жители получат техусловия для подключению к газораспределительной сети.

По объектам:

- «Газопровод района, ограниченного улицами им. С.Н. Халтурина, им. Орлова, им. С.Д. Павлова, им. Г.Я. Седова, им. В.И. Чапаева»;

- «Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами Труда, им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева, Элеваторная в г. Троицке Челябинской области»;

- «Газификация квартала, ограниченного улицами Делегатская, им. В.В. Маяковского, 8 Марта, Станционная, Краснопартизанская п. Кирсараи г. Троицка»;

- «Газоснабжение жилых домов поселка Новая Нарезка г. Троицк Челябинской области» (2 очередь 6 этап)

устраняются замечания рабочей комиссии по исполнительной документации.

В 2016 году продолжается работа по строительству объектов газоснабжения за счет средств жителей города. Ведется строительство газопроводов в поселках Новая Нарезка, Мясокомбинат. Планируется ввести в эксплуатацию газопроводы, построенные в 2015 году, общей протяженностью около 35 км. Подключения к природному газу ожидают 825 домов.

В настоящее время выполнен пуск газа по объектам:

1. Шестой этап, очередь № 1 объекта «Газоснабжение жилых домов пос. Новая Нарезка» газопровод среднего и низкого давления проходящего по улицам Пионерская, им. С.И. Ловчикова, им. Степана Разина. От данного газопровода получили возможность подключиться жители 250 домов, построившие газопровод за счет собственных средств (заказчик Чебурахин А.И.). Введено в эксплуатацию 9 км.

2. Четвертый этап этого же объекта «Газоснабжение жилых домов поселка Новая Нарезка», улица им. Степана Разина, ограниченная улицами: им. С.И. Ловчикова, им. М.В.Фрунзе. Заказчик Исмаилова Р.Д. Жители 15 домов, построившие газопровод за счет собственных средств, получили возможность подключиться к газу. Введено 0,7 км сетей.

На сегодняшний день процент газификации г. Троицка составляет 41,6 %. С учетом выполнения намеченных планов и подключения жителей к введенным в эксплуатацию сетям уровень газификации достигнет 46,2 %. (Областной показатель газификации - более 70 %).

Задача по газификации города продолжает оставаться одной из первоочередных и главных в работе Администрации города Троицка.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка О.В. Пугачева