

Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать четвертое заседание

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 27.04.2017г. № 65

 г. Троицк

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72 «Об утверждении программы «Комплекс-ное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы»

## В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Троицка, в целях уточнения наименования и сроков выполнения мероприятий в сфере теплоснабжения города Троицка Собрание депутатов города Троицка

## РЕШАЕТ:

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы», утвержденную решением Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72, следующие изменения:
2. строку «Объем требуемых капитальных вложений» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объем требуемых капитальных вло-жений | Привлеченные средства в объеме 3 611,681 млн. рублей, в том числе:2016 год – 268,374 млн. рублей;2017 год – 795,992 млн. рублей;2018 год – 588,147 млн. рублей;2019 год – 483,117 млн. рублей;2020 год – 273,147 млн. рублей;2021 год – 2030 год - 1202,904 млн. рублей |  »; |

1. таблицу 5 раздела 5.3 «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

 Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2016 год |
| 1.1 | Замена тепловых сетей Ду=250 мм от ТК-1о до 4о, протяженностью 600 м в двухтрубном исполнении | ЗАО «ТЭК» | 11,0 |
| 1.2 | Ремонт тепловой сети в районе домов № 1в, 1г по ул. Деповская от котельной «Железнодорожная» | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,1 |
| 1.3 | Модернизация существующей газовой котельной «Железнодорожная»  | Управление по капи-тальному строительству администрации города Троицка | 11,902 |
| 1.4 | Ремонт тепловой сети ГВС от ТК1 до ТК2 котельная № 5 (детский сад «Белочка»)  | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,175 |
|  | ИТОГО: |  | 23,177 |
| 2 | 2017 год |
| 2.1 | Строительство газовой котельной мощностью 120МВт, с подводящими сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабже-ния, а также теплоснабжения; перекладка сооружения – теплотрасса (г.Троицк от коллекторной в районе ТДЗ п.Южный к зданию насосной на перекрестке ул. Красноар-мейская/ ул. Красногвардейская) диаметром 700 мм, протяженностью 2250,04 м. в двухтрубном исполнении; реконструкция1 тепловых сетей центральной час-ти города, передаваемых в соответствии с концессионным соглашением | КонцессионерКонцедент | 631 |
| 2.2 | Ремонт сетей от ЦТП «Пятилетка» до точки К3 котельная «Железнодорожная» | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,2 |
| 2.3 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети по адресу: г. Троицк, пос. Станционный, ул. им. С.М. Кирова, ул.Путевая, ул. им. А.П. Чехова | Управление ЖКХ, эколо-гии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка | 4,045 |
| 2.4 | Строительство новой газовой котельной по ул.им.Сони Кривой в районе дома №34б  | Управление по капи-тальному строительству администрации города Троицка | 10,641 |
|  | ИТОГО: |  | 645,886 |
| 3 | 2018 год |
| 3.1 | Строительство новой газовой котельной в п.Золотая Сопка  | Инвестор | 40,0 |
| 3.2 | Строительство подводящих сетей теплоснабжения от новой газовой котельной к потребителям теплоэнергии в п.Золотая Сопка  | Управление по капи-тальному строительствуадминистрации города Троицка | 4,0 |
| 3.3 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения п. Станционный | Дирекция по теплоснабжению ОАО «РЖД» | 98,406 |
|  | ИТОГО: |  | 142,406 |
| 4 | 2019 год |
| 4.1 | Строительство газовой котельной мощностью 60 МВт в п.ГРЭС | инвестор | 300,0 |
|  | ИТОГО: |  | 300,0 |
| 5 | 2020 год |
| 5.1 | Строительство сетей теплоснабжения от новой газовой котельной п.ГРЭС | Управление по капи-тальному строительствуадминистрации города Троицка | 90,0 |
|  | ИТОГО: |  | 90,0 |
| 6 | 2021-2030 годы |
| 6.1 | Модернизация и ремонт существующих сетей теплоснабжения города  | Управление по капи-тальному строительству администрации города Троицка | 80,0 |
| 6.2 | Строительство сетей теплоснабжения новой застройки города | Управление по капи-тальному строительству администрации города Троицка | 50,0 |
|  | ИТОГО: |  | 130,0 |
|  ИТОГО по таблице 5: 1331,469 |

1Понятие реконструкции определяется в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

1. раздел 6.3 «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

«6.3 Теплоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов составляет 1331,469 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, тарифов на тепловую энергию, платы концедента, концессионера, бюджетных и внебюджетных средств.

Источники инвестиций для реализации проекта представлены в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование финансирования  | 2016 год,млн. рублей | 2017 год,млн. рублей | 2018 год, млн. рублей | 2019 год,млн. рублей | 2020 год,млн. рублей | 2021-2030 годы,млн. рублей |  |
| 1 | Концессионер | - | 331,00 | - | - | - | - |
| 2 | Концедент | - | 300,00 | - | - | - | - |
| 3 | Инвестор | - | - | 40,00 | 300,00 | - | - |
| 4 | ЗАО «ТЭК» | 11,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,275 | 0,2 | - | - | - | - |
| 6 | МУП «ЭТС» |  | - | - | - | - | - |
| 7 | Дирекция тепловодоснаб-жению ЮУЖД филиала ОАО «РЖД» | - | - | 98,406 | - | - | - |
| 8 | Управление по капиталь-ному строительству адми-нистрации города Троицка | 11,902 | 10,641 | 4,00 | - | 90,00 | 130,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Управление ЖКХ, эколо-гии, благоустройства, транспорта и связи адми-нистрации города Троицка | - | 4,045 |  |  |  |  | ». |
|  | ИТОГО: | 23,177 | 645,886 | 142,406 | 300,0 | 90,0 | 130,0 |

1. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания

депутатов города Троицка В.Ю. Чухнин