ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 25.05.2017г. № 78

План

мероприятий по подготовке и празднованию

275-летнего юбилея города Троицка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятия | | Срок  исполнения | Исполнитель |
|
| Организационные вопросы | | | | |
|  | Формирование оргкомитета по подготовке и празднованию 275-летия города Троицка | май  2017 г. | | Администрация города Троицка |
|  | Изготовление имиджевой, суве-нирной продукции;  издание тематических сборников | февраль-апрель 2018 г. | | Управление общественной безо-пасности администрации города Троицка |
|  | Организация освещения празд-ничных мероприятий в средствах массовой информации | 2017-2018 г.г. | | Управление информации и общественных связей админист-рации города Троицка |
| Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий,  световое и праздничное оформление | | | | |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий:  - Центральная площадь;  - ПКиО им. Н.Д.Томина;  - сквер «Память»;  - сквер памяти воинам-интерна-ционалистам | май-июнь  2018 г. | | Управление жилищно-комму-нального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка |
|  | Праздничное оформление зданий, улиц, ПКиО им. Н.Д. Томина, скверов, площадей | май-июнь  2018 г. | | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка, Управление жилищно-комму-нального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка |
|  | Оформление аллеи по ул. им. Ю.А. Гагарина «История Троицка в лицах и зданиях» | май  2018 г. | | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
| Организация и проведение праздничных мероприятий | | | | |
|  | Организация и проведение:  - присвоение звания «Почетный гражданин города Троицка»;  - городской конкурс «Человек года» | июнь  2018 г.  декабрь  2018 г. | | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка, Управление общественной безо-пасности администрации города Троицка |
|  | Проведение городских конкурсов и турниров «Во славу Троицка»:  - турнир на кубок города Троицка «Пробное погружение»,  - чемпионат интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»,  - городской этап областного кон-курса «Герои Отечества, наши земляки»,  - поэтический турнир «Серебря-ное перышко»,  - конкурс чтецов «Слава городу родному!»,  - конкурс знатоков родного края «Я знаю о Троицке все!» | сентябрь 2017 г. -  май 2018 г. | | Управление образования адми-нистрации города Троицка, Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | Организация юбилейных мероп-риятий под девизом «Родного города достойные сыны», направ-ленных на нравственное и патрио-тическое воспитание учащихся: городские детские и юношеские «Малые Неплюевские чтения», фестиваль научно-исследова-тельских работ старшеклассников «От старины до современности», городской форум «Город - детям» | сентябрь 2017 г. -  май 2018 г. | | Управление образования адми-нистрации города Троицка |
|  | Смотры-конкурсы школьных му-зеев, музейных комнат, экспози-ций образовательных учрежде-ний, выставок детских творческих работ «Грани мастерства» | март-май  2018 г. | | Управление образования адми-нистрации города Троицка |
| Организация и проведение цикла мероприятий «Троицк юбилейный» | | | | |
|  | «Троицк Православный»:  - праздник Святой Троицы, фес-тиваль колокольного звона;  - крестный ход, молебен, концер-ты церковных хоров;  - выставки работ Воскресной Пра-вославной школы | 27 мая  2018 г. | | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка, Троицкая Епархия (по согласованию) |
|  | «Троицк – город детства», пос-вященный Дню защиты детей:  - праздничные программы в мик-рорайонах города;  - детский карнавал | 1 июня  2018 г. | | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | Городское торжественное мероп-риятие, посвященное Дню России и Дню города | 8 июня  2018 г. | | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Троицк спортивный»:  - всем миром на зарядку;  - день спортивной формы;  - спортивные соревнования | 9 июня  2018 г. | Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |
|  | «Троицк многонациональный»:  - фестиваль национальных куль-тур «Все гости – к нам!» | 10 июня  2018 г. | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | «Троицк праздничный»:  - фестиваль исторических ре-конструкций «Назад в будущее»;  - «Васильевские гуляния»;  - шоу-программа «Тебе, любимый город!» с участием мега-звезды;  - фейерверк | 11 июня  2018 г. | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка, Управление образования адми-нистрации города Троицка |
|  | Организация и проведение юбилейных выставок:  - арт-пленэр «Троицк - степной Петербург»,  - «Живая нить поколений»,  - выставка-продажа изделий руч-ной работы «Город мастеров»,  - фотовыставки, художественные выставки и др. | май-июнь  2018 г. | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | Проведение спортивного фести-валя «Троицк - спортивный» | май  2018 г. | Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |
|  | Праздники двора (по отдельному плану) | май 2017 г. – май 2018 г. | Совет ветеранов города Троицка (по согласованию) |
|  | Чествование долгожителей города Троицка (по отдельному плану) | 2018 г. | Администрация города Троицка, Совет ветеранов города Троицка (по согласованию) |
| Обеспечение проведения праздничных мероприятий | | | |
|  | Организовать:  - общественный порядок в местах проведения мероприятий;  - места парковок транспорта;  - ограничение (перекрытие) дви-жения автотранспорта на улицах в местах проведения праздничных мероприятий | май - июнь 2018 г. | Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий» Челябинской области (по согласованию) |
|  | Обеспечить изменение маршрута движения общественного транс-порта в местах ограничения (пе-рекрытия) движения автотранс-порта и информирование жителей города об изменении маршрута движения общественного транс-порта | май - июнь 2018 г. | МУП «Троицкое ПАТП им. Е.М. Мокеева» (по согласованию),  Управление жилищно-комму-нального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка |
|  | Обеспечить проведение празднич-ных мероприятий в рамках своей компетенции | май - июнь 2018 г. | МКУ «Гражданская защита города Троицка», Единая дежурно-диспетчерская служба города Троицка;  ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию) |
|  | Обеспечить сопровождение праздничных мероприятий меди-цинскими работниками | май - июнь 2018 г. | Отдел здравоохранения адми-нистрации города Троицка |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 25.05.2017г. № 78

# Состав

# организационного комитета по подготовке и празднованию

# 275-летнего юбилея города Троицка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель организационного комитета: | | |
| Виноградов  Александр Георгиевич | - | глава города Троицка |
| Секретарь организационного комитета: | | |
| Притуленко  Елена Николаевна | - | начальник отдела культурно-досуговой деятель-ности Управления по культуре администрации города Троицка |
| Члены организационного комитета: | | |
| Бондаренко  Виктор Николаевич | - | заместитель председателя Собрания депутатов города Троицка, председатель постоянной комис-сии по местному самоуправлению, вопросам правопорядка и связям с общественностью Собрания депутатов города Троицка |
| Брунцова  Екатерина Валериевна | - | начальник Управления информации и общест-венных связей администрации города Троицка |
| Брунцова  Марина Валерьевна | - | заместитель главы города по финансам и экономике |
| Василяускене  Елена Геннадьевна | - | заместитель главы города по социальным вопросам |
| Вовчко  Владимир Иронович | - | начальник Управления общественной безо-пасности администрации города Троицка |
| Григорян  Сюзанна Оганесовна | - | начальник Управления социальной защиты насе-ления администрации города Троицка |
| Гриценко  Валерий Васильевич | - | председатель Общественной палаты города Троицка |
| Копылова  Ольга Анатольевна | - | начальник Управления образования админист-рации города Троицка |
| Крашенинников  Дмитрий Геннадьевич | - | председатель постоянной комиссии по социаль-ной политике Собрания депутатов города Троицка |
| Левшич  Николай Сергеевич | - | Почетный гражданин города Троицка |
| Михалищев  Анатолий Иосифович | - | председатель Совета ветеранов города Троицка |
| Печерица  Александр Иванович |  | председатель постоянной комиссии по городс-кому хозяйству, промышленности и предприни-мательству Собрания депутатов города Троицка |
| Рогель  Кирилл Викторович | - | начальник Управления по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |
| Татаржинский  Антон Климентьевич | - | индивидуальный предприниматель |
| Тульский  Анатолий Иванович | - | начальник Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» Челябинской области |
| Халезин  Валерий Леонидович | - | заместитель главы города по городскому хозяйству |
| Хмелева  Лариса Дмитриевна | - | начальник Управления по культуре админист-рации города Троицка |
| Чистякова  Анна Геннадьевна | - | заместитель главы города по общим вопросам |
| Чухнин  Владимир Юрьевич | - | председатель Собрания депутатов города Троицка |