Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2017г. № 93

г. Троицк

О ходе реализации муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Троицке» по итогам 2016 года

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе реализации муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье-гражданам России в городе Троицке» по итогам 2016 года, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе реализации муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье-гражданам России в городе Троицке» по итогам 2016 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                                                                      В.Ю. Чухнин

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» по итогам 2016 года

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» утверждена постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 11.12.2013 № 2183.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»  в 2016 году  было запланировано 132 млн. рублей, освоено 107 млн. рублей, (выполнение – 81%). Финансирование программы в сравнении с 2015 годом  увеличилось в 2,8 раза .

Средства федерального бюджета освоены на 100%, объем финансирования составил 860 тыс. рублей, средства, поступившие из областного бюджета, освоены на 91,3%, освоено 105 млн. рублей при плане 115 млн. рублей,  из плановых средств бюджета города в сумме 16 млн. рублей освоено 939 тыс. рублей (5,9%).

В рамках программы осуществлялось финансирование следующих подпрограмм :

1. По подпрограмме  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» освоено 17 млн. рублей или 45,9% при плане – 37 млн. рублей  Средства направлены:

- на газификацию: запланировано – 3 млн. рублей, освоено – 3 млн. рублей. Освоение составило 100% .

Получили возможность подключения к газу 228 квартир. Всего в 2016 году 652 абонента подключились к газовым сетям, уровень газификации составил 44,2%. Выполнено газоснабжение многоэтажной застройки   п.Станционный (МКД №№ 16, 16а, 16б, 18 по ул. Путевая, № 39 по ул. Кирова).

- на котельные: запланировано – 27 млн. рублей, освоено – 12 млн. рублей.  Освоение 44,4% .

В отчетном году завершена реконструкция котельной Рефрижераторного депо. Проведена замена второго парового котла на водогрейный котел. Из областного бюджета выделено 12 млн. рублей. Модернизация котельной проведена с целью обеспечения стабильного и бесперебойного обеспечения теплом жителей поселков Пятилетка и Кирзавод. Освоение - 100%.

Из бюджета города в декабре месяце выделено 15 млн. рублей по объекту «Строительство новой газовой котельной мощностью 120 МВт, с подводящими сетями (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение); подводящих сетей теплоснабжения, протяженностью 400 м, диаметром 400 мм; перекладка сооружения – теплотрасса (г. Троицк, от коллекторной в районе ТДЗ п. Южный к зданию насосной на перекрестке ул. Красноармейская/ул. Красногвардейская) диаметром 700 мм, протяженностью 2 250,04 м в двухтрубном исполнении» на разработку проектно-сметной  документации. Выделенные финансовые средства не освоены, так как в декабре 2016 года размещена конкурсная документация, состоялся аукцион, заключены муниципальные контракты на выполнение ПИР, проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации.

3) на строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей было выделено 7 млн. рублей,  выполнено работ на  2 млн. рублей.  Освоение составило 28,6%.

Произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения                                          по ул. им. Сони Кривой, ул. Школьная,  ул. им. Э. Тельмана, ул. им. Г.Я. Седова,  ул. Крестьянская и ул. им. В.В. Куйбышева в г. Троицке на сумму 2 млн. рублей.  Работы выполнены, заменено 919 п.м водопроводных труб.

Из областного бюджета на капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети по адресу: г. Троицк, п. Станционный, ул. им. С.М. Кирова, ул. Путевая, ул. им. А.П. Чехова было выделено 5 млн. рублей. Средства не освоены в связи с тем, что на момент получения финансовой помощи управлением ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи Администрации города Троицка проводились работы по устранению замечаний ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». По результатам работ получено положительное заключение государственной экспертизы, после чего было размещено извещение о проведении электронного аукциона в единой информационной системе.

В связи с началом отопительного периода с 01.10.2016 года выполнение работ по капитальному ремонту магистрального трубопровода в 2016 году не представлялось возможным.

По итогам проведения электронного аукциона 30.12.2016 г. был заключен муниципальный контракт со сроком исполнения в 2017 году.

2. По подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» направленные средства в размере более 2 млн. рублей, в т.ч. средства  федерального бюджета – 860 тыс. рублей, областного бюджета – 740 тыс. рублей,  бюджета города – 851 тыс. рублей, освоены полностью. Четыре молодые семьи получили сертификаты  на  приобретение  квартир .

3. По подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» были запланированы средства в размере 92 млн. рублей. Расходы по подпрограмме составили 88 млн.рублей или 95,6%.

Из областного бюджета выделено 92 млн. рублей на приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Приобретение жилых помещений должно производиться путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов по ул. Карташова, 51а (45 квартир) и дома по ул. Красногвардейской (72 квартиры).

По условиям контракта срок передачи Застройщиком объектов долевого строительства (Карташова, 51а) Участнику долевого строительства – не позднее 15 декабря 2016 г., но не ранее получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Дом по ул. Карташова, 51а сдан в эксплуатацию 30.12.2016 года. Так как Застройщик нарушил сроки выполнения работ, ему не произведен окончательный платеж.

В итоге - по мероприятию «Приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» не освоено 5 млн. рублей.

Выполнение индикативных показателей.

Индикативные показатели:

1) «Ввод в эксплуатацию жилья». Выполнение составило 100%, запланировано – 10200 кв.м, введено в эксплуатацию – 10200 кв.м.

2) «Ввод в эксплуатацию малоэтажного жилья». Выполнение  составило  100%, введено в эксплуатацию 7684 кв.м жилья.

3) «Количество домов (квартир), получивших возможность подключиться к природному газу». Выполнение составило 186,3%, запланировано – 350 домов (квартир), подключилось – 652 домов (квартир).

4) «Увеличение объемов строительства газораспределительных сетей».

Показатель выполнен на 100%. Построено за счет бюджетных средств 1,7 км.

5) «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных»:

Завершена реконструкция котельной Рефдепо, но не освоены средства по котельной 120 Мвт. Индикативный показатель выполнен на 50%.

6) «Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей». Построено 919 п.м водопроводных сете, но не построены сети теплоснабжения. Выполнение- 46,3%,

- «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов». Показатель выполнен на 100%. Сертификаты получили 4 семьи.

Значение показателя «Эффективность использования бюджетных средств» более 1,0.

Вывод: Эффективность использования бюджетных средств за  2016 год  по муниципальной программе  «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Троицке»   ВЫСОКАЯ.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка	                                                  Ю.К. Богданов