Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.09.2017г. № ___

г. Троицк

Об информации о выполнении наказов избирателей депутатам Собрания депутатов города Троицка пятого созыва, приня-тых к исполнению в 2017 году

Заслушав информацию заместителя председателя Собрания депутатов города Троицка Бондаренко В.Н. о выполнении наказов избирателей депутатам Собрания депутатов города Троицка пятого созыва, принятых к исполнению в 2017 году, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

- Информацию заместителя председателя Собрания депутатов города Троицка Бондаренко В.Н. о выполнении наказов избирателей депутатам Собрания депутатов города Троицка пятого созыва, принятых к исполнению в 2017 году, принять к сведению (прилагается).

Заместитель председателя

Собрания депутатов города Троицка				                                             В.Н. Бондаренко

Информация

заместителя председателя Собрания депутатов города Троицка Бондаренко В.Н. по вопросу: «О выполнении наказов избирателей депутатам Собрания депутатов  города Троицка пятого созыва, принятых к исполнению в 2017 году»

Всего на наказы избирателей депутатам Собрания депутатов города Троицка в 2017 году было выделено 2 млн.400 тыс. рублей (100 тыс. рублей на каждого депутата), которые были перераспределены с Собрания депутатов города Троицка главным распорядителям бюджетных средств.

Данные денежные средства были перераспределены следующим образом:

- Управлению образования администрации города Троицка – 1 млн. 220 тыс. рублей;

- Управлению по культуре администрации города Троицка – 165 тыс. рублей;

- Управлению по спорту, туризму и делам молодёжи администрации города Троицка – 170 тыс. рублей;

- Управлению муниципальной собственности администрации города Троицка – 40 тыс. рублей;

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоуст-ройства, транспорта и связи администрации города Троицка – 805 рублей.

В ходе исполнения наказов избирателей 5 раз вносились изменения в решение Собрания депутатов города Троицка от 27.10.2016 года № 170 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Собрания депутатов города Троицка пятого созыва, принятых к исполнению в 2017 году», в течение года велась планомерная работа по своевременному и качественному выполнению наказов.

По состоянию на 20 сентября 2017 года Управлением образования администрации города Троицка освоены денежные средства на сумму 1 млн. 120 тыс. рублей. Пункт 22 Плана мероприятий «Приобретение оргтехники и мебели для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени В.И. Медведева» на сумму 100 тысяч рублей находится в стадии исполнения, мебель заказана, в ближайшее время наказ будет выполнен.

Управлением по культуре администрации города Троицка денежные средства освоены в полном объеме, все наказы выполнены в I квартале 2017 года.

Управлением по спорту, туризму и делам молодёжи администрации города Троицка не выполнен один наказ – приобретение спортивного инвентаря для МАУ города Троицка Челябинской области «Спортивный клуб «Сатурн-Плюс» на сумму 20 тыс. рублей.

Пункт 12 Плана мероприятий по выполнению наказов предусматривает приобретение оргтехники для МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Троицка» на сумму 40 тыс. рублей. По информации начальника Управления муниципальной собственности администрации города Троицка Пархаевой Н.А. дважды объявлялась котировка на приобретение оргтехники для МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Троицка», на данную котировку заявления не поступали. Но до конца года наказ будет выполнен.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоуст-ройства, транспорта и связи администрации города Троицка перераспределены средства в размере 805 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на выполнение работ по оборудованию детских площадок (депутаты Гильманов А.И., Задыхин В.Ю., Здебский В.Э., Курилов В.И., Колонов Х.М.), на проведение ремонта сетей уличного освещения (депутат Магакян В.Ш.), на ремонт проездов к дворовым территориям (депутаты Чухнин В.Ю. и Федорченко А.Н.) и ремонт асфальтобетонного покрытия заездного кармана к МБОУ «Лицей № 13» со стороны улицы им. М.М. Володарского (депутат Галямшин Д.Ф.).

Но в связи с тем, что аукцион на выполнение работ по оборудованию детских площадок на территории города Троицка признан несостоявшимся, в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе и длительность проведения и исполнения контракта (ноябрь - декабрь), на заседании Собрания депутатов города Троицка 31 августа депутаты приняли решение направить средства в сумме 335 тыс. рублей образовательным учреждениям (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБДОУ «Детский сад № 4») на выполнение мероприятий по организации учебного процесса: ремонт зданий, оснащение материально-технической базы учреждения (депутаты Задыхин В.Ю., Здебский В.Э., Курилов В.И., Колонов Х.М.).

Работы по ремонту проездов к дворовым территориям по адресу: 5 микрорайон к домам №№ 1,2 и поселок Жиркомбинат к домам №№ 13,14 выполнены. Оформляются документы для оплаты выполненных работ. Также проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия заездного кармана к МБОУ «Лицей № 13», идёт процесс оформления документов для оплаты. Остается 1 невыполненный наказ по проведению ремонта сетей уличного освещения, по словам начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильников А.В. до конца года эти ремонтные работы будут выполнены.

Прошу главных распорядителей бюджетных средств и депутатов приложить все усилия по выполнению наказов избирателей и своевременному освоению денежных средств.

Заместитель Собрания

депутатов города Троицка						                                                               В.Н. Бондаренко

# Text boxes

Проект