

Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Тридцать восьмое заседание

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 26.04.2018г. № 69

г. Троицк

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы»

## В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Троицка Собрание депутатов города Троицка

## РЕШАЕТ:

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы», утвержденную решением Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72, следующие изменения:

1) в таблице раздела 1:

- в строке «Основание для разработки Программы» слова «Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить;

- в строке «Соисполнители Программы» слова «ООО «Троицкводоснабжение», ООО «Троицкводоотведение» заменить словами «ООО «Троицкий водоканал водоснабжение», ООО «Троицкий водоканал водоотведение»;

- в строке «Объем требуемых капитальных вложений» слова «Привлеченные средства в объеме 3485,407 млн. рублей, в том числе:

2016 год – 1091,849 млн. рублей;

2017 год – 199,719 млн. рублей;

2018 год – 489,741 млн. рублей;

2019 год – 483,117 млн. рублей;

2020 год – 273,147 млн. рублей;

2021 год – 2030 год - 1202,904 млн. рублей»

заменить словами «Привлеченные средства в объеме 3 774,82 млн. рублей, в том числе:

2016 год – 268,374 млн. рублей;

2017 год – 713,73 млн. рублей;

2018 год – 798,68 млн. рублей;

2019 год – 506,79 млн. рублей;

2020 год – 284,34 млн. рублей;

2021 год – 2030 год - 1202,904 млн. рублей»;

2) абзац второй раздела 3.3 изложить в следующей редакции:

«После отопительного периода 2017-2018 годов основным источником теплоснабжения центральной части города будет являться новая газовая котельная мощностью 120 МВт, построенная в 2017-2018 годах и введенная в эксплуатацию в 2018 году в южном промышленном районе города в районе автодороги города – Золотая Сопка.»;.

3) таблицу 5 раздела 5.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2016 год | | |
| 1.1 | Замена тепловых сетей Ду=250 мм от ТК-1о до 4о, протяженностью 600 м в двухтрубном исполнении | ЗАО «ТЭК» | 11,0 |
| 1.2 | Ремонт тепловой сети в районе домов № 1в, 1г по ул. Деповская от котельной «Железнодорожная» | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,1 |
| 1.3 | Модернизация существующей газо-вой котельной «Железнодорожная» | Управление по капитальному строительству администрации города Троицка | 11,902 |
| 1.4 | Ремонт тепловой сети ГВС от ТК1 до ТК2 котельная № 5 (детский сад «Белочка») | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,175 |
|  | ИТОГО: |  | 23,177 |
| 2 | 2017 год | | |
| 2.1 | Строительство новой газовой ко-тельной мощностью 120 МВт, с подводящими сетями (водоснаб-жение, водоотведение, электроснаб-жение, газоснабжение, теплоснаб-жение); перекладка сооружения – теплотрасса (г. Троицк, в районе ТДЗ п. Южный)»;  реконструкция тепловых сетей центральной части города, передан-ных в соответствии с концес-сионным соглашением | Концессионер  Концедент | 535,06,  в т.ч.: техприсоединение 41,351 |
| 2.2 | Капитальный ремонт магист-рального трубопровода тепловой сети по адресу: г. Троицк, пос. Станционный, ул. им. С.М. Кирова, ул. Путевая, ул. им. А.П. Чехова | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка | 4,024 |
| 2.3 | Строительство новой газовой котельной по ул. им. Сони Кривой в районе дома № 34б | Управление по капитальному строительству администрации города Троицка | 8,927 |
|  | ИТОГО: |  | 548,02 |
| 3 | 2018 год | | |
| 3.1 | Строительство газовой котельной с подводящими сетями мощностью 60 МВт в п. ГРЭС (1 этап) | Инвестор | 220,0 |
| 3.2 | Строительство газовой котельной в п. Станционный (1 этап) | Дирекция по теплоснабжению ОАО «РЖД» | 49,21 |
| 3.3 | Завершение строительства новой газовой котельной мощностью 120 МВт, с подводящими сетями (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение); перекладка сооружения – теплотрасса (г. Троицк, в районе ТДЗ п. Южный)»;  реконструкция тепловых сетей центральной части города, переданных в соответствии с концессионным соглашением | Концессионер  Концедент | 83,72,  в т.ч.:  техприсоединение 30,0 |
|  | ИТОГО: |  | 352,93 |
| 4 | 2019 год | | |
| 4.1 | Строительство газовой котельной с подводящими сетями мощностью 60 МВт в п. ГРЭС (2 этап) | Инвестор | 220,0 |
| 4.2 | Строительство газовой котельной в п. Станционный (2 этап) | Дирекция по теплоснабжению ОАО «РЖД» | 49,21 |
| 4.3 | Ремонт, реконструкция тепловых сетей центральной части города Троицка | Концессионер | 54,46 |
|  | ИТОГО: |  | 323,67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2020 год | | |
| 5.1 | Строительство новой газовой котельной с подводящими сетями в п. Золотая Сопка | Инвестор | 40,0 |
| 5.2 | Ремонт, реконструкция тепловых сетей центральной части города Троицка, иные мероприятия | Концессионер | 61,19 |
|  | ИТОГО: |  | 101,19 |
| 6 | 2021-2030 годы | | |
| 6.1 | Модернизация и ремонт существую-щих сетей теплоснабжения города | Управление по капитальному строительству администрации города Троицка | 80,0 |
| 6.2 | Строительство сетей теплоснабже-ния новой застройки города | Управление по капитальному строительству администрации города Троицка | 50,0 |
|  | ИТОГО: |  | 130,0 |
| ИТОГО по таблице 5: 1 478,99 | | | |

4) раздел 6.3 изложить в следующей редакции:

« 6.3 Теплоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов составляет 1 478,99 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, тарифов на тепловую энергию, платы концедента, концессионера, бюджетных и внебюджетных средств.

Источники инвестиций для реализации проекта представлены в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование финансирования | 2016 год,  млн. рублей | 2017 год,  млн. рублей | 2018 год,  млн. рублей | 2019 год,  млн. рублей | 2020 год,  млн. рублей | 2021-2030 годы,  млн. рублей |  |
| 1 | Концессионер | - | 288,78 | 35,55 | 54,46 | 61,19 | - |  |
| 2 | Концедент | - | 246,28 | 48,17 | - | - | - |  |
| 3 | Инвестор | - | - | 220,0 | 220,0 | 40,0 | - |  |
| 4 | ЗАО «ТЭК» | 11,0 | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,275 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | МУП «ЭТС» |  | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Дирекция тепловодоснабжению ЮУЖД филиала  ОАО «РЖД» | - | - | 49,21 | 49,21 | - | - |  |
| 8 | Управление по капитальному строительству  администрации города Троицка | 11,902 | 8,927 | - | - | - | 130,00 |  |
| 9 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка | - | 4,024 | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 23,18 | 548,02 | 352,93 | 323,67 | 101,19 | 130,0 | ». |

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Троицка от 27.04.2017 года № 65 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед».

Председатель Собрания

депутатов города Троицка В.Ю. Чухнин