Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Пятьдесят пятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.04.2019г. № 55

г. Троицк

Об информации о ходе выполнения работ по газификации города Троицка

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе выполнения работ по газификации города Троицка, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе выполнения работ по газификации города Троицка принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка							   В.Ю. Чухнин

Информация

о ходе выполнения работ по газификации города Троицка

На 2019 год согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений Троицкому городскому округу были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 26 000 000,00 рублей. Средства были распределены согласно очередности на два объекта:

- на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Краснопартизанская, ул. Энгельса в п. Кирсараи г. Троицка Челябинской области» отнесены средства в сумме 7 000 000,00 рублей. Протяженность газопровода составляет 1 497,5 м. Газифицируемые объекты – 19 существующих индивидуальных жилых домов и в перспективе 96 жилых домов коттеджного типа;

- на объект «Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Чапаева, Сони Кривой, Крахмалева, Халтурина в г. Троицке Челябинской области» отнесены средства в сумме 19 000 000,00 рублей Протяженность газопровода составляет 5 720,0 м. В инфраструктуру газопровода входит газораспределительный пункт ГРПБ-13-2Н-У1. Согласно проекту газифицируются 120 квартир в существующих частных жилых домах и 102 жилых дома в перспективе.

Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка (далее – Управление по капитальному строительству) подготовлена документация для проведения электронных аукционов по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ на указанных объектах. Аукционы внесены в план-график 10.04.2019 г. Проведение аукционов запланировано на 17.05.2019 г.

04 сентября 2018 г. был заключен Муниципальный контракт                               № 0169300008218000122-0324107-01 с ООО «Строительная Компания «Массив»» на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Микрорайон № 3 (пос. Токаревка) в г. Троицке Челябинской области. Газопровод высокого и низкого давления». Протяженность газопровода 4812 м, количество потребителей - 139. Срок окончания работ 25.11.2018 года. По вине подрядчика работы не были завершены в 2018 году.

- В 2019 году Управлению по капитальному строительству выделены денежные средства в сумме 6 197 398,94 рублей на строительство объекта «Микрорайон № 3 (пос. Токаревка) в г. Троицке Челябинской области. Газопровод высокого и низкого давления». Работы по строительству данного объекта возобновятся в мае 2019 года, после оттаивания грунта.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по состоянию на 01.01.2019 г. техническая возможность присоединения новых потребителей к газораспределительным сетям, запитанным от источника газоснабжения ГРС Троицк, отсутствует. Следовательно, АО «Газпром газораспределение Челябинск» не вправе выдавать технические условия до решения вопроса о технической возможности присоединения новых потребителей к газораспределительным сетям.

- В настоящее время Администрацией города Троицка ведется работа по вопросу обеспечения населения города Троицка природным газом. Направлено письмо в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» с просьбой увеличить мощность ГРС г. Троицка, которая является единственным источником газоснабжения города Троицка, а также Троицкого и Октябрьского районов. После чего направлено письмо в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса и помочь разрешить сложившуюся ситуацию.

- Также на 2019 год выделены денежные средства на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Технологическое подключение газовой котельной мощностью 120 МВт в г. Троицке Челябинской области», который включает мероприятия по реконструкции действующих сетей газораспределения (2-й участок) и установки семи газораспределительных пунктов. Проведение электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ состоится 18.04.2019 г.

- Реализация данного проекта позволит перевести систему газоснабжения города Троицка на рабочее давление 1,2 МПа и обеспечить необходимым количеством газа в объеме 14 300 м3/час котельную мощностью 120 МВт, которая является единственным источником теплоснабжения центральной части города Троицка.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка                                                          Ю.К. Богданов