Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Тридцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2018г. № 43

г. Троицк

Об информации о ходе подготовки к празднованию 275-летия города Троицка

Заслушав информацию начальника Управления по культуре администрации города Троицка Хмелевой Л.Д., начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о ходе подготовки к празднованию 275-летия города Троицка, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

- Информацию начальника Управления по культуре администрации города Троицка Хмелевой Л.Д., начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о ходе подготовки к празднованию 275-летия города Троицка принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать администрации города Троицка продолжить работу по подготовке и празднованию 275-летия города Троицка.

- Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по социальным вопросам (Крашенинников Д.Г.).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.Ю. Чухнин

Информация

«О ходе подготовки и праздновании 275-летия города Троицка»

Администрацией города Троицка разработан план мероприятий, который в настоящее время реализуется по следующим направлениям:

1. «организационные вопросы», реализуется в анонсировании юбилейных событий:

- во всех учреждениях социальной сферы размещены баннеры с логотипом празднования и информацией о проведении основных мероприятий. Часть уже реализуемых мероприятий широко рекламируется – на билбордах  размещена реклама эстафеты по плаванию «275 км»;

- размещена информация  на сайте администрации и в социальных сетях, созданы и работают группы в Контакте «День города Троицка», в Инстаграмме  # «День города»;

- один раз в месяц проходят заседания общественного совета по организации юбилея города, рабочие группы собираются еженедельно;

- с 1 апреля по городскому маршруту  будет курсировать автобус с рекламой юбилейных мероприятий (есть эскиз оформления автобуса);

- анонс событий юбилея организован не только в городе, рекламные буклеты  распространяется среди туристов, посещающих наш город, а также в прилегающих территориях (Октябрьский и Пластовский районы, в городах Южноуральск и Челябинск).

- постоянно ведется работа с общественными организациями и избирательно, со всеми социально-возрастными слоями населения. Для трудовых коллективов организован фестиваль КВН, проведено совещание с представителями коллективов, учтены все пожелания и проедложения. Дата проведения фестиваля - 26 мая.

Ветеранов, пенсионеров объединит акция «Сделаем двор чище»,  также, вместе с представителями молодежных организаций, они вовлечены в проект «Серебряное волонтерство». Будет реализовано множество молодежных идей и проектов: молодежный форум «Я доброволец», школа активной молодежи «Ты следующий» и др. Считаем, что сегодня мы реализуем главную цель на данном этапе работы – максимальную вовлеченность всех троичан в организацию празднования 275-летия города.

2. Организация и проведение праздничных мероприятий:

- в январе был дан страт юбилея, где троичане познакомились с календарем праздничных событий и узнали об основных проектах года (всего 74 мероприятия);

- в феврале прошли три городских, творческих конкурса – конкурсы чтецов,  театральных коллективов и поэтический турнир «Серябрянное перышко», проведены молодежный форум, проектная игра «Город 2035»;

Благодаря качественной, хорошо скоординированной работе Управлений образования и  спорта, мероприятия для школьников и молодежи отличались массовостью и высокой активностью, инициативностью и творческим подходом. Раскрытие темы малой родины стало основным показателем мероприятий и  было поддержано всеми участниками.

- с марта по июнь запланировано большое количество мероприятий с участием детей и молодежи патриотической и краеведческой направленности: военно-спортивная игра «Троицкая крепость», конкурс «Я знаю о Троицке все», конкурс школьных СМИ, общегородские мероприятия «Присяга», смотры-конкурсы песни и строя. Большое количество мероприятий будет проведено в рамках проекта «Память». Состоится множество спортивных соревнований, турниров, эстафет.

Администрацией города объявлен конкурс на лучшую песню о Троицке «Я песнею славлю мой город» (первая песня уже написана, её автор ветеран культуры, руководитель коллектива «Калинка» Иванов Василий Павлович).

В стадии реализации проект трудовых коллективов города  «Фестиваль КВН», в него вовлечены 8 коллективов. В разработке проект «Фестиваль детской авторской песни», который пройдет 2-3 июня, при участии авторов-исполнителей из других территорий. Организовано участие в фестивале фонда Олега Митяева и фонда «Всё настоящее – детям» (директор Наталья Солоницына), по соглашению сторон  на фестиваль в Троицк приедут 40 юных участников, исполнителей бардовской песни. Для них приготовлена специальная двухдневная программа пребывания в юбилейном городе с посещением детского дома, мастер-классами, экскурсиями по городу.

В стадии разработки главный день празднования. 10 июня на улице им.Климова на «Васильевских гуляниях» планируется реконструкция старинного бала-маскарада в традициях XIX века. Он пройдет в интерьере преображенной городской улицы, где разместятся «Живые картины», выставки, музыкальные салоны. Костюмированный персонаж, изображающий градоначальника и мецената Василия Пупышева, станет на время праздника главой города и  будет приветствовать участников и принимать парад. Закончится светский раут традиционными бальными танцами.

В этот день  запланированы мероприятия и на других площадках: романсы и роковые композиции будут звучать в «Музыкальных задворках», стихи о любимом городе смогут рассказать все желающие на «Литературном бульваре». Рядом развернется настоящий детский город развлечений с аттракционами и цирком, для любителей живописи – выставка Арт-пленэра «Троицк – степной Петербург», пройдут мастер-классы в Мастеровой слободе, памятное фото можно будет сделать у «Сферы любви».

Площадка спортивного праздника разместится в этот день на площади ЧелГУ. Вечерняя программа начнется с выступления команд  КВН, продолжится молодежным фестивалем и завершится выступлением  приглашенных звезд российской эстрады.

Каждое мероприятие разрабатывается отдельными творческими группами, за ними закреплены ответственные учреждения культуры.

12 июня, в День России планируется  большая программа с вовлечением ветеранов и пенсионеров города: вечер-портрет, интерактивная программа и танцевальный вечер.

В разработке и другие проекты, они находятся в стадии согласования, информацию о них мы доложим на следующем заседании.

3. Проект «Книга к юбилею города». Подходит к завершающей стадии работа над двумя юбилейными книгами,  собраны все материалы, подключены Челябинское и Магнитогорское издательства. Город Троицк со своей книгой войдет в областной проект «Быль и небыль о городах Челябинской области». В апреле книги выйдут в печатать, будут готовы к 1 июня.

Начальник Управления по культуре

администрации города Троицка                                                            Л.Д. Хмелева