Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Сорок первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2018г. № 108

г. Троицк

Об информации о реализации муници-пальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Троицке»

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Троицке», Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Троицке» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.Ю. Чухнин

Информация

о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Троицке»

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Троицке» в 2018 году Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка  проводятся работы  по следующим объектам:

- «Капитальный ремонт автодороги по ул. им. В.И. Чапаева (от                       ул. С. Кривой (ПК14+90) до ул. Сосновского (ПК18+44)». На строительство данного объекта из бюджета города Троицка в 2018 году выделено 14,3 млн руб. 15.05.2018 г. по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0169300008218000049-0324107-01 с ООО «Уралстройком» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Цена Контракта составила 13,9 руб. Экономия средств городского бюджета составила 0,4 млн. руб. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по строительству автодороги ул. им. В.И. Чапаева. Срок окончания работ по Контракту – 30.08.2018 г.

- «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьской на участке от проспекта Неплюева до ул. Сибирской в г. Троицке Челябинской области». С ООО «ТехноСтройПроект» г. Тюмень 11.10.2016 г. заключен муниципальный контракт № 49 на выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту. Цена Контракта 3,8 млн. руб. В настоящее время проектирование завершено и получено положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» №74-1-0252-18 от 08.06.2018г. В 2018 году на завершение проектных работ из бюджета города Троицка выделено 1 400 000,00 руб. Согласно заключению Госэкспертизы стоимость строительно-монтажных работ по данному объекту составит 259 847,76 тыс. руб. В 2018 году на завершение проектных работ из бюджета города Троицка выделено 1,4 млн. руб. Согласно заключению Госэкспертизы стоимость строительно-монтажных работ по данному объекту составит 259,8 млн. руб. Строительные работы начнутся по мере финансирования из областного бюджета.

- «Капитальный ремонт ул. им. А.М. Климова на участке от                                 ул. им. Ю.А. Гагарина до ул. Октябрьская». 04.07.2016 г. ООО «ТехноСтройПроект» г. Тюмень заключен муниципальный контракт                        № 016930008217000095-0324107-03 на выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту. Цена Контракта 2,1 млн. руб. В 2018 году из бюджета г. Троицка выделено 1,7 млн. руб. Проектирование закончено, в настоящее время объект проходит Государственную экспертизу, примерный срок получения экспертизы – конец июня 2018 года.

- «Путепровод через железнодорожные пути на автодороге «Город – поселок ГРЭС» в г. Троицке Челябинской области». Проектно-изыскательские работы по данному объекту выполняло ООО «СтройПроект» г. Красноярск (муниципальный контракт № 57 от 22.11.2016 г. Цена Контракта 3,1 руб. На данный момент проект выполнен, получено положительное заключение государственной экспертизы № 74-1-1-3-0226 от 07.12.2017 г. Стоимость строительно-монтажных работ 173,8 млн. руб. В 2018 году из бюджета города выделено 41,9 тыс. руб. Строительно-монтажные работы начнутся по мере финансирования из областного бюджета.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка                                                         Ю.К. Богданов