Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Тридцать шестое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.08.2022г. № 111

г. Троицк

Об информации о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог на территории Троицкого городского округа

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Шпигуна О.И. о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог на территории Троицкого городского округа, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию исполняющего обязанности начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Шпигуна О.И. о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог на территории Троицкого городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка							   В.В. Хасанов

Информация

о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог на территории

Троицкого городского округа

В целях развития социально-экономического потенциала и общей привлекательности города Троицка, а также улучшения качества жизни населения и комфортного проживания в городе Троицке, администрацией города Троицка уделяется особое внимание развитию дорожно-транспортной сети на территории города. Так Управлением по капитальному строительству ежегодно ремонтируется приблизительно около 4 км автомобильных дорог, в 2022 году планируется отремонтировать 4,2 км автомобильных дорог.

На территории города расположено 227 км автомобильных дорог, из них:

- 117 км имеют асфальтовое покрытие, по которым осуществляется транспортное обслуживание населения и основное движение автотранспорта;

- 110 км имеют грунтовое покрытие и расположены на территории индивидуальной жилой застройки.

Ремонт автомобильных дорог в городе Троицке осуществляется в рамках мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство в городе Троицке».

В рамках соглашения с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, заключенного в 2022 году на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории города Троицка, а так же на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка, Троицкому городскому округу предусмотрены средства областного бюджета в размере 37,6 млн рублей, софинансирование средств городского бюджета в размере 2,1 млн рублей.

По итогам проведения электронного аукциона между Управлением по капитальному строительству и подрядной организацией ООО «Уралстройком» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка на сумму 16,4 млн рублей. Срок выполнения работ с 14.03.2022 г. по 15.08.2022 г.

В рамках муниципального контракта были выполнены мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия сплошным выравниванием и обустройством тротуаров следующих автомобильных дорог:

- улица им. И.Д. Селивановской на участке от ул. им. Ю.А. Гагарина до ул. Советской;

- улица им. К.Э. Циолковского на участке от ул. им. Т. Меньшениной до МБОУ «СОШ №5»;

- улица им. А.Н. Иванова на участке от ул. Советской до ул. им. В.И. Ленина.

При выделении дополнительного финансирования планируется выполнить мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Новая Элеваторная на участке от автомобильной дороги Октябрьский тракт до ул. Интернациональной.

По результатам электронного аукциона между Управлением по капитальному строительству и подрядной организацией ООО «ТрансСтройКом» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории города Троицка на сумму 23,0 млн рублей, в том числе софинансирование средств городского бюджета в размере 2,1 млн рублей. Срок выполнения работ с 25.03.2022 г. по 17.06.2022 г.

В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории города Троицка техническим заданием предусмотрены мероприятия по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) улично-дорожной сети города Троицка, в том числе: центральных улиц им. Ю.А. Гагарина, Советская, им. В.И. Ленина, им. С.И. Денисова, проспекта Неплюева.

По результатам электронного аукциона между Управлением по капитальному строительству и подрядной организацией ООО «Уралстройком» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от проспекта Неплюева до ул. Сибирской на сумму 313,1 млн рублей. Срок выполнения работ с 30.06.2022 г. по 31.07.2024 г.

В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Октябрьская в 2022 году выделено 103,4 млн рублей, в том числе софинансирование средств городского бюджета в размере 0,103 млн рублей.

Реконструкцию планируется выполнить в три этапа:

1 этап – на участке от ул. Красноармейской до ул. им. Г. Летягина с 30.06.2022 г. по 31.10.2022 г.;

2 этап – на участке от проспекта Неплюева до ул. Красноармейской,                с 01.05.2023 г. по 15.09.2023 г.;

3 этап - на участке от ул. им. Г. Летягина до ул. Сибирская, с 01.05.2024 г. по 31.07.2024 г.

На 1 этапе в 2022 году – на участке от ул. Красноармейской до ул. им. Г. Летягина будут выполнены работы по переустройству надземных и подземных инженерных коммуникаций, предусматривается полная разборка существующей и устройство новой дорожной одежды капитального типа на всем протяжении реконструируемого участка, устройство тротуаров и тактильных полос, велосипедной дорожки, площадок для стоянки автотранспорта, обустройство дороги дорожными знаками, пешеходными ограждениями и разметкой, озеленение территории.

В настоящее время подрядчик уже приступил к выполнению работ, выполнены подготовительные и демонтажные работы (выкорчевка деревьев, планировка территории), начата работа по замене сетей водоснабжения.

Реконструкция ул. Октябрьская будет выполнена тремя этапами с 2022 по 2024 годы и позволит обеспечить транспортно-пешеходную связь между жилыми районами и общественным центром города, а также соединить и обеспечить выход на другие магистральные улицы.

В планах на 2023 год продолжить работу по ремонту автомобильных дорог на территории города. На данный момент уже предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 37 млн рублей, из которых 19 млн рублей планируется направить на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и 18 млн рублей на ремонт асфальтового покрытия сплошным выравниванием ул. им. М.М. Володарского на участке от ул. Советской до             ул. Красногвардейской и ул. им. Степана Разина на участке от ул. Октябрьской до ул. Красногвардейской.

В настоящее время готовится конкурсная документация для проведения аукциона и заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка уже в текущем году.

И.о. начальника Управления по

капитальному строительству

администрации города Троицка				                      О.И. Шпигун