Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Сороковое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.11.2022г. № 167

г. Троицк

Об информации о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А. о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                               				   В.В. Хасанов

Информация

о ходе реализации регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды».

Основной задачей реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения путем: повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельным участкам, представленным для их размещения.

В связи с этим реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Троицке» является одним из приоритетных направлений деятельности Управления по капитальному строительству администрации города Троицка.

В 2022 году в рамках соглашения о предоставлении субсидий местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программы «Формирование современной городской среды в городе Троицке» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Троицкому городскому округу были выделены денежные средства в размере 27 471,69 тыс. руб. из разных уровней бюджетов, направленные на благоустройство общественной территории «Организация общественного пространства в п. Станционный г. Троицка Челябинской области», на благоустройство дворовых территорий по ул. им. Ю.А. Гагарина, д.34, д.36, д.38 и по ул. Путевая, д.18а.

На выполнение работ по благоустройству дворовых территории по ул. им. Ю.А. Гагарина, д.34, д.36, д.38 и по ул. Путевая, д.18а - заключен муниципальный контракт № 01693000082220000670001 с подрядной организацией ООО «Уралстройком» 21.03.2022 г. Срок окончания работ – 31.08.2022 г. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме (4 352 357 руб.) – 01.08.2022 г.

Проектной организацией ООО «Таурус» разработана проектно - сметная документация по объекту: «Организация общественного пространства в п. Станционный г. Троицка Челябинской области» на общую сумму - 1 256, 24 тыс. руб.

По итогам электронного аукциона для выполнения строительно-монтажных работ была определена подрядная организация ООО «Уралстройком», сумма контракта составила 23 119,292 тыс. руб. (в том числе прямой договор на сумму - 358,349 руб.). Срок начала выполнения работ - 14.02.2022 г., окончание срока выполнения работ – 30.09.2022 г. В связи с задержкой поставки МАФ от поставщиков, было заключено дополнительное соглашение о продлении муниципального контракта до 30.11.2022 г.

В настоящее время подрядной организацией ООО «Уралстройком» выполнены работы по демонтажу асфальтного покрытия и старого бетонного забора, выкорчевке деревьев и кустарников. На игровой площадке устроено песчаное покрытие с установкой игрового комплекса. Выполнены мероприятия по обустройству прогулочных тротуаров с различными типами покрытий, установлены малые архитектурные формы (скамейки парковые со спинкой, урны, парковые качели «Воронеж», пергола «Омега», прямоугольная ассиметричная дизайнерская беседка), велопарковка, парковочные столбики, приствольные решетки и светодиодные опоры «СПАРТА». Обустроена спортивная площадка с асфальтобетонным покрытием, где установлено четыре скейт - фигуры.

Существующие зеленые насаждения дополняются высадкой ив шаровидных, кустарников и посадкой газона обыкновенного.

Мероприятия по благоустройству общественной территории объекта: «Организация общественного пространства п. Станционный г. Троицка Челябинской области» выполнены в полном объеме.

Начальник Управления по

капитальному строительству 							 А.А. Андреев