Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Сорок первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 22.12.2022г. № 185

г. Троицк

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и празднованию 280-летнего юбилея города Троицка

В целях поддержки и развития местных культурных традиций, организации досуга троичан, патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, подготовки и празднования 280-летнего юбилея города Троицка, в соответствии с решением Собрания депутатов города Троицка № 72 от 24.12.2015 года «Об утверждении Положения «О Дне города Троицка», Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию                    280-летнего юбилея города Троицка (приложение).

- Рекомендовать администрации города Троицка (Виноградов А.Г.) выполнить мероприятия согласно Плана мероприятий по подготовке и празднованию 280-летнего юбилея города Троицка в указанные сроки, утвержденного настоящим решением.

- Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по социальной политике (Рогель О.В.).

- Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.В. Хасанов

УТВЕРЖДЕН

решением Собрания

депутатов города Троицка

от 22.12.2022г. № 185

План

мероприятий по подготовке и празднованию

280-летнего юбилея города Троицка

| № п\п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные вопросы |  |  |  |  |
|  | Изготовление имиджевой, суве-нирной продукции Издание тематических сборников |  | февраль-апрель 2023 года | Управление общественной безопасности администрации города Троицка |
|  | Организация освещения празд-ничных мероприятий в средствах массовой информации |  | 2023 год | Управление информации и общественных связей админист-рации города Троицка |
|  | Изготовление фотоальбомов: - «Один день из жизни города Троицка» - «Вдохновленные Троицком» |  | май 2023 года | Управление по культуре администрации города Троицка |
| Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, световое и праздничное оформление |  |  |  |  |
|  | Праздничное оформление общест-венных пространств | май-июнь 2023 года |  | Управление по капитальному строительству администрации города Троицка Управление жилищно-комму-нального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Управление по культуре администрации города Троицка |
|  | Оформление выставок по ул. им. А.М. Климова: - «Почетные граждане города Троицка» - «История города в лицах» | в течение 2023 года |  | Управление по культуре администрации города Троицка |
| Организация и проведение праздничных мероприятий |  |  |  |  |
|  | Проведение городских конкурсов и турниров «Во славу Троицка»: - поэтический турнир «Серебряное перышко» - конкурс чтецов «Слава городу родному!» - конкурс знатоков родного края «Я знаю о Троицке все!» - фестиваль школьных хоровых коллективов «Мы о тебе поем, любимый край!» - семейный квест «По улицам и площадям родного города» | январь – май 2023 года |  | Управление образования адми-нистрации города Троицка |
|  | Организация юбилейных мероп-риятий под девизом «Родного города достойные сыны», направ-ленных на нравственное и патрио-тическое воспитание учащихся: - конкурс исследовательских и проектных работ среди школь-ников «280 страниц о родном городе» - городской форум объединений дополнительного образования «280 детских объединений» (творческие презентации) | январь – май 2023 года |  | Управление образования адми-нистрации города Троицка |
|  | Фестиваль молодежного твор-чества «Троицк 280» | март 2023 года |  | Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |
|  | Концерт И. Бутмана Концерт Д. Мацуева Концерт Е. Князева | февраль - апрель 2023 года |  | Управление по культуре администрации города Троицка |
|  | Организация и проведение торжественных мероприятий: - присвоение звания «Почетный гражданин города Троицка» - городской конкурс «Человек года» | июнь 2023 года декабрь 2023 года |  | Управление по культуре администрации города Троицка Управление общественной безо-пасности администрации города Троицка |
|  | Городской конкурс для обу-чающихся «Казачок Троицка» Городской фестиваль народных песен, устного народного творчес-тва «Троицк – соцветие культур» Литературно-познавательное путе-шествие (городской квест) для обучающихся «Страницы фоль-клора родного края» | май-июнь 2023 года |  | Управление образования адми-нистрации города Троицка Управление по культуре администрации города Троицка |
|  | Приглашение именитых спорт-сменов для проведения встреч, товарищеских матчей и мастер классов | в течение 2023 года |  | Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |
|  | Проект «Культурный мост» | в течение 2023 года |  | Управление по культуре администрации города Троицка |

| Организация и проведение цикла мероприятий «Троицк юбилейный» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Троицк – город детства», пос-вященный Дню защиты детей: - праздничные программы в мик-рорайонах города | 1 июня 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | «Троица в Троицке»: - праздник Святой Троицы, фес-тиваль колокольного звона - крестный ход, молебен, концер-ты церковных хоров - выставки работ Воскресной Пра-вославной школы -патриотический фестиваль казачей культуры | 4 июня 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка Троицкая Епархия (по согла-сованию) |
|  | Городское торжественное мероп-риятие, посвященное 280-летнему юбилею города Троицка | 10 июня 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия «Фестиваль уличного кино» | 10 июня 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка Управление образования адми-нистрации города Троицка |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий: - Крылов Фест - Гастрономический фестиваль - спортивный праздник «Сила Урала» -молодежный фестиваль «Город цвета лета» - концерт творческих коллективов города - концерт звезды | 11 июня 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий: -Акция «Флаг России» -Фестиваль фейерверков | 12 июня 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | VIII областной летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 12 июня 2023 года | Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |
|  | Городской выпускной бал | 23 июня 2023 года | Управление образования адми-нистрации города Троицка |
|  | Организовать проведение меро-приятий: - Эстафета по легкой атлетике «280 км» на стадионе МАУ «СК «Сатурн-Плюс» - Фестиваль силового экстрима «Сила Урала» | июнь 2023 года | Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |

|  | Ветеранские встречи: - Праздники двора - Чествование долгожителей города Троицка | май – июнь 2023 года | Совет ветеранов города Троицка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация молодежного проекта «По следам истории» | сентябрь 2023 года | Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка |
|  | Международный джазовый фести-валь «Какой удивительный мир» | сентябрь 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
|  | Мероприятия в микрорайонах в рамках празднования юбилея города | в течение 2023 года | Управление по культуре адми-нистрации города Троицка |
| Обеспечение проведения праздничных мероприятий |  |  |  |
|  | Организация: - общественного порядка в местах проведения праздничных меро-приятий - мест парковок транспорта - ограничения (перекрытия) дви-жения автотранспорта на улицах в местах проведения праздничных мероприятий | в течение 2023 года | Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий» Челябинской области |
|  | Обеспечение изменения маршрута движения общественного транс-порта в местах ограничения (пе-рекрытия) движения автотранс-порта и информирование жителей города об изменении маршрута движения общественного транс-порта | май - июнь 2023 года | МУП «Троицкое ПАТП им. Е.М. Мокеева» Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства, экологии, благо-устройства, транспорта и связи администрации города Троицка |
|  | Обеспечение проведения праздничных мероприятий в рамках своей компетенции | май - июнь 2023 года | МКУ «Гражданская защита города Троицка» Единая дежурно-диспетчерская служба города Троицка ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию) |
|  | Обеспечение сопровождения праздничных мероприятий медицинскими работниками | май - июнь 2023 года | ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» |