Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Сорок восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2023г. № 62

г. Троицк

Об информации о выполнении работ по строительству канализационной насосной станции и сети канализации в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона города Троицка Челябинской области

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка А.А. Андреева о выполнении работ по строительству канализационной насосной станции и сети канализации в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона города Троицка Челябинской области, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка А.А. Андреева о выполнении работ по строительству канализационной насосной станции и сети канализации в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона города Троицка Челябинской области, принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                               				   В.В. Хасанов

Информация

о выполнении работ по строительству канализационной насосной станции и сети канализации в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона города Троицка Челябинской области

В 5-м микрорайоне города Троцка расположен жилой квартал малоэтажной застройки, в котором проживает 292 человека, при этом система центрального водоотведения отсутствует. В настоящее время отвод бытовых стоков малоэтажных домов микрорайона осуществляется: частично - в индивидуальные выгребные емкости, частично в коллективный выгреб объемом 60 м3. Вывоз стоков осуществляется ассенизационными машинами на ОСК г. Троицка. Из-за высокого уровня грунтовых вод существует постоянный риск попадания хозфикальных стоков в почву, а также в сеть водопровода.

В связи с малым объемом выгреба и отсутствием оперативного контроля за его заполнением был возможен излив стоков на поверхность. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду микрорайона, возможного загрязнения грунтовых вод и реки Уй, а также в целях обеспечения жителей малоэтажной застройки 5-го микрорайона комфортным жильем возникла необходимость реализации (строительство) канализационной станции и сетей канализации в данном районе.

В 2012 году по заданию администрации города Троицка Обществом с ограниченной ответственностью «СиТиПРОЕКТ» г. Челябинск была разработана проектно-сметная документация на строительство канализационной насосной станции (далее - КНС) и канализационных сетей на территории малоэтажной застройки в 5-м микрорайоне г. Троицка. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.11.2012 г.         № 74-1-5-1048-12.

Проектом предусмотрено строительство сетей самотечной канализации d=160мм, 200мм - 781,5м и напорной канализации d=90мм – 582,2м, с установкой КНС производительность 67,2м3/сут., максимальный часовой расход – 8,4м3/час. - в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона           г. Троицка.

Решением Троицкого суда от 16.03.2015 г. на администрацию города Троицка возложена обязанность организовать строительство КНС и канализационных сетей на территории малоэтажной застройки в 5-м микрорайоне г. Троицка в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ежегодно администрацией города Троицка направлялась заявка в Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области на предоставление субсидии в раках государственной программы Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области.

Во исполнение решения суда в 2022 году администрацией города Троицка из средств местного бюджета было выделено 14,3 млн рублей на строительство КНС и сети канализации в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона г. Троицка.

По результатам электронного аукциона между Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка и ООО «Челябэнергокомплект» 15.08.2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 14 002 648 рублей. Срок выполнения работ до 31.05.2023 г.

В 2022 году были выполнены подготовительные и разбивочные работы, приобретен блок модуль КНС с оборудованием и павильоном, проложены сети самотечной канализации и сети напорного коллектора по ул. Российская, ул. Парковая до ул. Весенняя, протяженностью 1,3 км.

В 2023 году после наступления положительных температур строительные работы были продолжены, в настоящее время строительство КНС перешло в завершающую стадию, установлен блок модуль КНС с оборудованием и павильоном, выполнено благоустройство территории и устройство ограждения, подключение к сетям электроснабжения, установлена охранно-пожарной сигнализации, осуществляется приемка и пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

Строительство канализационной насосной станции и сетей канализации в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона г. Троицка позволило обеспечить централизованным водоотведением жителей целого микрорайона города.

Начальник Управления по

капитальному строительству

администрации города Троицка						 А.А. Андреев