Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Шестьдесят второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.06.2024г. № 74

г. Троицк

Об информации по организации общественного пространства в пос. Энергетиков города Троицка

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. по организации общественного пространства в пос. Энергетиков города Троицка, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. по организации общественного пространства в пос. Энергетиков города Троицка принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                               				   В.В. Хасанов

Информация по организации общественного

пространства в пос. Энергетиков города Троицка

Основной задачей реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения путем повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, представленным для их размещения.

В связи с этим реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Троицке» является одним из приоритетных направлений деятельности Управления по капитальному строительству администрации города Троицка.

В целях участия территории в федеральном проекте в 2021 году был заключен муниципальный контракт между Управлением по капитальному строительству и проектной организации ООО «Таурус» на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Организация общественного пространства в пос. Энергетиков г. Троицка Челябинской области» и получено положительное заключение ОГАУ «Госэкспертизы по Челябинской области», стоимость работ составила 55,0 млн рублей.

В 2022-2023 году по результатам рейтингового голосования на федеральной платформе за выбор дизайн-проектов в пос. Энергетиков жители города проголосовали  за визуализацию вышеуказанной территории.

В 2023 году, в результате заключенного соглашения о предоставлении субсидий местному бюджету из бюджета Челябинской области, на реализацию программы формирование современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области Троицкому городскому округу были выделены денежные средства в размере 27 210 357,13 рублей из них:

- средства федерального бюджета в сумме – 24 568 200,00 рублей;

- средства областного бюджета в сумме – 1 268 568,79 рублей;

- средства бюджета города в сумме – 1 373 588,34 рублей.

В феврале 2023 года по итогам электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Организация общественного пространства в п. Энергетиков г. Троицка Челябинской области» была определена подрядная организация и подписан муниципальный контракт с ООО «Уралстройком». Срок начала выполнения работ 1 мая 2023 года, окончание срока выполнения работ 1 ноября 2023 года, также заключен прямой договор на поставку и установку скамеек и урн на площади в пос. Энергетиков.

В рамках заключенного муниципального контракта на площади в                              пос. Энергетиков был произведен демонтаж старого плиточного покрытия. Следующим этапом выполнены работы по вертикальной планировке территории, далее установлены бордюрные камни по периметру площади, так как жители поселка в ежедневном режиме пользовались частью территории как проезжей частью для автомобилей для проезда на центральную улицу. Было принято решение организовать вдоль проспекта Культуры в районе дома № 10 дорогу через площадь, выходящую на центральную улицу Энергетиков. Параллельно проводились работы по устройству чаши фонтана и дополнительного освещения. Следующим этапом выполнялись мероприятия по устройству плиточного покрытия всей территории площади и заключительные работы по устройству фонтана. После выполнения работ по устройству плиточного покрытия были установлены скамейки и урны. В целях технического контроля за производством строительно-монтажных работ был заключен муниципальный контракт на оказания услуг по строительному контролю с ООО «Челябэнергокомплект».

Для полной реализации вышеуказанного общественного пространства в августе 2023 года был проведен еще один аукцион и подписан муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Организация общественного пространства в п. Энергетиков г. Троицка Челябинской области» (устройство спортивных и игровых зон на вышесказанной территории). Срок начала выполнения работ 21 августа 2023 года, окончание срока выполнения работ 31 июля 2024 года.

В 2024 году в результате заключенного соглашения о предоставлении субсидий местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программы формирование современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области, Троицкому городскому округу были выделены денежные средства в размере 24 640 300,00 рублей из них:

- средства федерального бюджета в сумме – 21 889 100, 00 рублей;

- средства областного бюджета в сумме – 1 232 400,00 рублей;

- средства бюджета города в сумме – 1 518 800,00 рублей.

Фактическая стоимость проекта за два года составила 51,0 млн рублей.

В целом в рамках реализованного проекта появилось обновленная площадь в пос. Энергетиков с дополнительными зонами, а именно:

- рекреационная зона, которая включает в себя площадь перед домом культуры «Энергетик» с сухим фонтаном, прогулочным тротуаром с левой и правой стороны ДК, перголами и малым архитектурными формами (скамейки, урны и качели);

- игровая зона включает в себя детскую игровую площадку с усовершенствованным резиновым покрытием, где установлены игровые комплексы для разных возрастных групп;

- спортивные зоны. Одна зона включает в себя воркаутную площадку с усовершенствованным резиновым покрытием и ограждением, которое организовано в целях безопасности прибывания на ней детей. Вторая зона включает в себя спортивную площадку с усовершенствованным резиновым покрытием для игры в баскетбол и мини-футбол, территория которой ограждена высоким 3-D забором и освещена.

В целом обновленное общественное пространство стало местом притяжения жителей поселка для разных возрастных групп.

Начальник Управления по

капитальному строительству

администрации города Троицка					      И.В. Москвитин